**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**Harmonogram realizacji prac w ramach zadania pn ,,Przeciwdziałanie powodziom i suszom – zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec w ramach programu priorytetowego nr 5.4.1. ,,Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu’’**

**2018 ROK**

**IV KWARTAŁ - ZBIORNIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | * 1. Kanał obiegowy i grodzie   KOD CPV 45111200-0 | 60% |  |
| 2 | 1.4 Rów odpływowy do rzeki Nurzec  KOD CPV 45247112-8 | 50% |  |
| 3 | 2.10 Zabudowa wyerodowanych brzegów rzeki  KOD CPV 45243300-5 | 25% |  |

**2019 ROK**

**I KWARTAŁ – ZBIORNIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | 2.10 Zabudowa wyerodowanych brzegów rzeki KOD CPV 45243300-5 | 25% |  |
| 2 | 1.2 Roboty ziemne związane z wykonaniem czaszy zbiornika i grobli  KOD CPV 45111200-0 | 20% |  |
| 3 | 1.5 Drogi nawierzchni technologiczne  KOD CPV 45100000-8 | 50% |  |

**II KWARTAŁ – ZBIORNIK I JAZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | 1.2 Roboty ziemne związane z wykonaniem czaszy zbiornika i grobli  KOD CPV 45111200-0 | 10 % |  |
| 2 | 2.1 Dół fundamentowy , ścianka szczelna – jaz KOD CPV 45262211-3 | 10 % |  |
| 3 | 2.2 Konstrukcja jazu  KOD CPV 45247200-2 | 10 % |  |

**III KWARTAŁ – ZBIORNIK I JAZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | 1.2 Roboty ziemne związane z wykonaniem czaszy zbiornika i grobli  KOD CPV 45111200-0 | 30 % |  |
| 2 | 2.1 Dół fundamentowy, ścianka szczelna – jaz  KOD CPV 45262211-3 | 10 % |  |
| 3 | 2.2 Konstrukcja jazu KOD CPV 45247200-2 | 10 % |  |

**IV KWARTAŁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | 1.2 Roboty ziemne związane z wykonaniem czaszy zbiornika i grobli  KOD CPV 45111200-0 | 20 % |  |
| 2 | 1.4 Rów odpływowy do rzeki Nurzec  KOD CPV 45247112-8 | 50% |  |
| 3 | 2.1 Dół fundamentowy, ścianka szczelna – jaz  KOD CPV 45262211-3 | 80 % |  |
| 4 | 2.2 Konstrukcja jazu  KOD CPV 45247200-2 | 80 % |  |

**2020 ROK**

**I KWARTAŁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | 2.10 Zabudowa wyerodowanych brzegów rzeki  KOD CPV 45243300-5 | 30 % |  |

**II KWARTAŁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | * 1. Kanał obiegowy i grodzie   KOD CPV 45111200-0 | 40 % |  |
| 2 | * 1. Roboty ziemne związane z wykonaniem czaszy zbiornika i grobli   KOD CPV 45111200-0 | 20 % |  |

**III KWARTAŁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | * 1. Roboty odwodnieniowe powierzchni nasypu – drenaże do zbiornika   KOD CPV 45111240-2 | 100 % |  |
| 2 | 1.5 1.5 Drogi nawierzchni technologiczne  KOD CPV 45100000-8 | 50% |  |
| 3 | 2.3 Jaz – wykonanie, dostawa i montaż zamknięć głównych i remontowych  KOD CPV 45248500-2 | 50 % |  |
| 4 | 2.5 Roboty umocnieniowe – umocnienia od WD KOD CPV 45247200-2 | 100 % |  |
| 5 | 2.6 Roboty umocnieniowe – umocnienia od WG KOD CPV 45247200-2 | 50 % |  |
| 6 | 2.7 Rurociąg spustowy o średnicy 1,0 m ze zbiornika  KOD CPV 45231300-8 | 100 % |  |
| 7 | 2.8 Rurociąg wlotowy o średnicy 1,0 m do zbiornika  KOD CPV 45231300-8 | 100 % |  |
| 8 | 2.9 Droga dojazdowa do drogi asfaltowej do zbiornika  KOD CPV 45233200-1 | 60 % |  |
| 9 | 2.10 Zabudowa wyerodowanych brzegów rzeki  KOD CPV 45243300-5 | 20 % |  |

**IV KWARTAŁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji - nazwa | Wartość procentowa zrealizowania prac | Kwota netto/brutto za wykonana pracę |
| 1 | 1.6 Roboty odwodnieniowe – pod budowle hydrotechniczne oraz rurociągi  KOD CPV 45111240-2 | 100 % |  |
| 2 | 2.3 Jaz – wykonanie, dostawa i montaż zamknięć głównych i remontowanych  KOD CPV 45248500-2 | 50 % |  |
| 3 | 2.4 Roboty montażowe – obsadzenie barier z rur stalowych, łat, reperów i znaków wodnych  KOD CPV 45248000-7 | 100% |  |
| 4 | 2.6 Roboty umocnieniowe – umocnienia od WG  KOD CPV | 50 % |  |
| 5 | 2.9 Droga dojazdowa od drogi asfaltowej do zbiornika  KOD CPV 45233200-1 | 40% |  |
| 6 | 2.11 Zagospodarowanie terenu budowy  KOD CPV 45111291-4 | 100% |  |