BURMISTRZ   GMINY   I    MIASTA      RASZKÓW

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY I MIASTA RASZKÓW

## ZA  I PÓŁROCZE   2010 ROKU

ORAZ   WYKONANIA  PLANU   FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH     INSTYTUCJI       KULTURY

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2010 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXIV/264/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku .Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości  24.239.505zł

w tym :

- dochody majątkowe  w wysokości  						253.700 zł

- dochody bieżące    w wysokości                                                    	       23.985.805 zł

z tego:

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie       ustawami        w kwocie                            3.842.355 zł

  - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie                                                                                          109.340 zł

Ustalony plan wydatków wynosił  29.398.335 złotych

w tym:

  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie                                 5.254.900 zł

  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                           24.143.435 zł

z tego:

  - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie                                                                                        3.842.355 zł

  - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie                 109.340 zł

Zakładano deficyt budżetu   w wysokości            5.158.830 złotych

Przychody  z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  6.586.624 zł, zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.427.794 złotych

2

W okresie I półrocza 2010 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz  zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków . Podstawą dokonywania zmian w budżecie była bieżąca analiza potrzeb

i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej  oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany planu polegały na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych  o kwotę                                       	 602.995 zł

w tym:

-     dochody bieżące zwiększenie o kwotę                                         	 552.995 zł

-     dochody majątkowe zwiększenie o kwotę                                    	  50.000 zł

  - zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa  na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę    345.440zł

  - zwieszeniu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie

porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego              10.000 zł

- Zwiększeniu wydatków budżetowych  o kwotę                                            699.511 zł

w tym:

  - zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań

z zakresu administracji   rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę                                                          345.440 zł,

- zwiększenie  wydatków na zadania realizowane na

podstawie porozumień  między jednostkami samorządu

terytorialnego  o kwotę                                                                              10.000 zł

- zwiększenie  planu wydatków majątkowych o kwotę                                  6.000  zł

- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę                                       693.511  zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetowe   w wysokości                                                               24.842.500 zł

w tym:

- dochody majątkowe  w wysokości    303.700 zł

- dochody bieżące    w wysokości   24.538.800 zł

z tego:

- dotacje celowe  otrzymane  z budżetu państwa  na realizację

zadań z zakresu    administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami

w kwocie                                                                                              4.187.795 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień między  jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie

119.340 zł

2. Wydatki budżetowe  w wysokości                                                               30.097.846 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości                                                               5.260.900 zł

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości                                                   24.836.946 zł

z tego :

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie

ustawami w kwocie                                                                               4.187.795 zł

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie                       119.340 zł

3.Deficyt budżetu w wysokości                                                                       5.255.346 zł

4.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych

rozliczeń krajowych   w wysokości                                                               6.586.624zł

5.Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów

oraz spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE w wysokości                                                                            1.331.278 zł

|  | Plan | Plan po zmianach na 30.06.2010 | Wykonanie na 30.06.2010 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dochody | 24.239.505 | 24.842.500 | 13.702.990,91 | 55,16 |
| wydatki | 29.398.335 | 30.097.846 | 12.708.945,44 | 42,23 |
| Nadwyżka/deficyt | - 5.158.830 | - 5.255.346 | + 994.045,47 |  |

|  | Plan | Plan po zmianach na 30.06.2010 | Wykonanie na 30.06.2010 | % wykonania | Struktura dochodów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem, w tym : | 24.239.505 | 24.842.500 | 13.702.990,91 | 55,16 | 100 |
| Dochody bieżące | 23.985.805 | 24.538.800 | 13.647.089,03 | 55,62 | 99,60 |
| Dochody majątkowe | 253.700 | 303.700 | 55.901,88 | 18,41 | 0,40 |

|  | Plan | Plan po zmianach na 30.06.2010 | Wykonanie na 30.06.2010 | % wykonania | Struktura wydatków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem, w tym : | 29.398.335 | 30.097.846 | 12.708.945,44 | 42,23 | 100 |
| Wydatki bieżące | 24.143.435 | 24.836.946 | 12.145.786,59 | 48,91 | 95,57 |
| Wydatki majątkowe | 5.254.900 | 5.260.900 | 563.158,85 | 10,70 | 4,43 |

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 1 i 1A.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od  1.01.2010 roku do 30.06.2010 roku przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić , że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła  w I półroczu 2010 roku 55,16 % wielkości planowanych,

bowiem  na plan 24.842.500 złotych wykonano 13.702.990,91 złotych. W analogicznym okresie 2009 roku plan dochodów wykonano w wysokości 13.848.217,09 zł. tj. w 54,24 %.

Z   analizy tabeli nr 1  wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 7.063.588 zł tj. 58,03 % planu, co stanowi

51,55 % ogółu  wykonanych dochodów,/ w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -  3.537.763,39 zł tj. 50,39 % planu, co stanowi  25,82 % ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie  zawierają się pobrane podatki i opłaty.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – 2.170.616,34 zł tj, 51,45 % , co stanowi 15,84 % ogółu wykonanych dochodów.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje , dotacje, środki pozyskane z innych źródeł.

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi

51,55 % , a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie  7.063.588 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 29,15 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 3.994.279,23 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 2.640.923,68 zł ,

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 19,28 %.

Środki pozyskane z innych źródeł  stanowią 0,03 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów ,  są to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej – wykonanie na poziomie 4.200 zł.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2010 roku wyniosło łącznie 3.994.279,23 zł i było niższe o 261.075,55 zł  w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2009.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości                                                                   -   1.833.943,12 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  -           979.204 zł

- podatek rolny                                                                                       -      333.344,59 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 59,64 % .     W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę

2.381.963,30 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie

z tytułu podatku od nieruchomości. Istotna rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek  od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 24,52 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie informacji Ministra Finansów. Plan został ustalony na poziomie 2.435.714 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 979.204 zł  . Analiza wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje na realizację niższych wpływów niż zakładano. Wykonanie planu osiągnęło poziom 40,2 %, natomiast rok wcześniej wykonanie sięgało 40,35 % planu i było wyższe od obecnego o 419.807 zł. Procentowe wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu PIT za I półrocze br. pokrywa się z szacunkowym procentowym wykonaniem budżetu państwa. Można zatem wnioskować, iż nowelizacja ustawy budżetowej, która zakłada spadek dochodów z tytułu PIT dla jednostek samorządu terytorialnego może przełożyć się w pewnej części na budżet Gminy Raszków. Z uwagi na powyższe wpływy z tego źródła dochodu w kolejnych miesiącach będą na bieżąco monitorowane, a w razie konieczności zostanie dokonana stosowna korekta budżetu. Nadmienia się, że w  związku z kryzysem gospodarczym nie należy się spodziewać coraz wyższych wpływów w II półroczu br,. co można było obserwować w latach poprzednich.

Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 48.446,49 zł.  W 2010 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 41.740,26 z na odsetki bankowe składają się odsetki kapitalizowane miesięcznie na rachunku bieżącym oraz odsetki uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie  6.706,23 zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 7.063.588 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,03 % i były  niższe o kwotę 5.828 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2009 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna na plan 12.173.329 zł została wykonana  w kwocie 7.063.588 zł tj. 58,03 %,  z tego :

- subwencja ogólna część oświatowa plan 8.458.734 zł wykonano 5.205.376 zł

tj 61,54 % i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku była ona wyższa o  229.732 zł,  część oświatowa subwencji ogólnej  na miesiąc lipiec kwocie 650.672 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.

- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 3.665.794 zł wykonanie 1.832.898 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku była niższa o 147.108 zł,

- subwencja ogólna część równoważąca plan 48.801 zł wykonanie  25.314 zł

tj.51,87 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku była niższa

o  kwotę 88.452   zł

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2.640.923,68 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009  wykonanie wyższe o kwotę 117.477,37 zł

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  na plan 4.187.795 zł wykonano 2.258.232,56 zł tj.53,92 %( tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku wykonanie wyższe o kwotę 81.085,94 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 516.793 zł wykonano 358.976 zł

tj. 69,47 %,w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku wykonanie wyższe o kwotę 62.623 zł.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 119.340 zł wykonano 23.715,12 zł tj  19,87 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku wykonanie  wyższe o kwotę 1.049,68 zł.

10

11

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH

W I PÓŁROCZU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – WSKAZANIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ OD WYSOKOŚCI ZAŁOŻONEGO PLANU W STOSUNKU DO UPŁYWU CZASU KALENDARZOWEGO

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

Dział 010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –plan   320.976  zł wykonanie 320.867,69 zł tj. 99,97 %, są to dochody :

- uzyskane  z tytułu czynszu za  obwody łowieckie   zostały wykonane w kwocie 1.911,13 zł   tj.95,56 % .

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 318.956,56 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   zaplanowano dochody w kwocie 119.340 zł  wykonano dochody w kwocie 23.715,12 zł., z tego :

-   dotacje celowe   z powiatu  -   zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– na plan  119.340 zł  wykonanie 23.715,12   zł, pozostała kwota wpłynie  po wykonaniu

i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych  , dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  dochody zrealizowano w 23,67 % w kwocie 81.274,69     zł – są to między innymi dochody uzyskane z :

wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste   nieruchomości  - kwota 18.906,20 zł – wysokie wykonanie założonego planu to wynik przeprowadzonej aktualizacji wartości rynkowej gruntów będących w użytkowaniu wieczystym  oraz termin regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.

16

- dochody z tytułu najmu   i dzierżawy składników majątkowych  - kwota 5.911,63 zł, tj. 26,16 % -  wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc , z dużym nasileniem

w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz  roczny z tytułu wydzierżawionych gruntów rolnikom indywidualnym, stąd niższe wykonanie w I półroczu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 3.245,17 zł .Wykonanie jest wyższe ponieważ więcej podmiotów złożyło wnioski o przekształcenie.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego- z tytułu sprzedaży  lokalu mieszkalnego położonego w Głogowej uzyskano   kwotę 50.050 zł  oraz z tytułu wpłaty rat za sprzedany lokal – kwotę 2.606,71 zł.  Wykonanie jest niskie- 17,38 %  ponieważ sprzedaż nieruchomości   gruntowych  przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne   planowano w  II półroczu br.

- z tytułu nieterminowych wpłat  z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 554,98 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  zrealizowano dochody  w kwocie

88.100,50 zł – są to  dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 41.174 złotych. Pozostała kwota to  między innymi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -  5 % dochodów za realizację zadań zleconych (udostępnianie informacji) 3,10 zł , odsetki od środków na rachunkach bankowych  kwota 41.740,26 zł oraz kwota 5.183,14   zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,  wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za BIP.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w kwocie 27.394 zł tj. 96,73 % jest to dotacja celowa  z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone (aktualizacja  stałego rejestru  wyborców)-  930 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 26.464 zł.

Dział 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  - dochody zrealizowano w 50,39 %.

Na plan 7.021.299 zł wykonano 3.537.763,39 zł . Niższe wykonanie dochodów występuje   z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , które wynosi 40,2 %. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów . W porównaniu z analogicznym okresem roku 2009  dochody są niższe o 0,15 %.  Realizacja wpływów z tego  podatku może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów. Wyższe  wykonanie planu dochodów występuje  z tytułu wpłaty za uzyskane  zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 67,41 %, spowodowane jest to tym, że  opłat z tego tytułu dokonuje się w trzech ratach – w I półroczu w dwóch ratach

i trzecia rata w miesiącu wrześniu. Wyższy wskaźnik  wykonania podatków:

od nieruchomości, rolnego i leśnego  wynika z sytuacji, że część podatników wpłaciło należny   podatek za cały rok w terminie pierwszej raty. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z  tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.  Za zajęcie pasa drogowego oraz opłatę planistyczną uzyskano kwotę 14.751,02 zł, z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków uzyskano kwotę 7.017,23zł.   Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych  uzyskano dochody w kwocie 17.549 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika  prowadzącego  zakład pracy chronionej.

Dział 758   RÓŻNE ROZLICZENIA  dochody wykonano  w kwocie 7.063.588 zł tj.

58,03 %. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 650.672 zł  na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu.

Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  dochody na plan 146.400 zł wykonano

w kwocie 88.110,76 zł tj. 60,18 %

Na dochody składają się  między innymi : wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego – kwota 86.771,72zł-   wykonanie jest wyższe ponieważ w I półroczu dokonywana jest większość wpłat,  kwota 1.331,50 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA   dochody zrealizowano w kwocie 30 zł  - rozliczenie

za przeprowadzenie badania psychologicznego i psychiatrycznego w celu wydania opinii

o uzależnieniu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zrealizowano w 51,45  %. Dochody

w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.870.708 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 276.873 zł.  Ponadto uzyskano dochody

z tytułu  odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 10.031,41 zł,

Spłata zasiłku celowego zwrotnego – 1.300 zł. , wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także  wpłaty przez komornika  zwrotu funduszu  alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej  potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 11.656,93 zł, kwota 47 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

Dział 853  POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

Plan 122.977 zł wykonanie 63.000 zł  . Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Uwierz w siebie”- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan  84.603 zł wykonanie 86.303 zł, z tego : kwota 4.200 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy

Polsko- Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży, przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów  o charakterze socjalnym – 82.103 zł.

Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 154.264 zł wykonano 150.316,75zł. Kwota 1.060,46 zł dotyczy wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, 33.563,13 zł to  wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze  korzystanie ze środowiska  , kwota 785,91 zł  to wpływy z tytułu z opłaty produktowej   przekazywanej przez WFOŚiGW, wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew – 2.174,05 zł, nie rozliczona zaliczka ZGK za 2004 rok – 3.000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska .(Dz.U.Nr 215 poz. 1664 z 18.12.2009). Z dniem wejścia w życie wymienionej ustawy likwiduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z art. 16 ust. 1  pkt 2 oraz art. 2,3 i 5   ustawy należności i zobowiązania Funduszu oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym  stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami oraz dochodami budżetu gminy.

-  kwota 109.268,50 zł to przeksięgowane środki obrotowe  zlikwidowanego funduszu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to zwroty jednostek pomocniczych za wykorzystaną energię elektryczną .

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan    303.700 zł   wykonanie  55.901,88 zł tj.18,41

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI   1 B   DOCHODY MAJĄTKOWE

# DZIAŁ  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 303.700zł wykonane 55.901,88 zł   tj. 18,41 %

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów  wykonanie

3.245,17 zł . Wykonanie jest wyższe ponieważ więcej podmiotów złożyło wnioski

o przekształcenie.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego- z tytułu sprzedaży  lokalu mieszkalnego położonego w Głogowej uzyskano   kwotę 50.050 zł  oraz z tytułu wpłaty rat za sprzedany lokal – kwotę 2.606,71 zł.  Wykonanie jest niskie- 17,38 %  ponieważ sprzedaż nieruchomości   gruntowych  przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne   planowano w  II półroczu br.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 55,16 .  Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2010 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 30.097.846 zł. Realizacja wydatków stanowi 42,23 % planu. Realizację wydatków budżetu Gminy według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach  nr 2 i 2A. W ramach przyjętego planu finansowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 12.145.786,59 zł tj. 48,91 % przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno –gospodarczy Gminy wyniosło 563.158,85 zł tj. 10,71 % przyjętego planu.

Należy zaznaczyć , iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 22.862.771,85 zł. Udział zaangażowanych wydatków w ogólnych wydatkach wynosi 75,97 %.

W I półroczu 2010 roku 49,08 % wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 20,64% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 11,13 % w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Niski stopień wykonania wydatków w zakresie transportu i łączności, kultury i kultury fizycznej  wynika z charakteru zaplanowanych prac inwestycyjno-remontowych i kumulowanie się płatności za ich realizację w III i IV kwartale jak i z tytułu przedłużających się procedur przetargowych poprzedzających podpisywanie umów z wykonawcami zadań. Ponadto niski  wskaźnik realizacji planu odnotowano również na zadaniach planowanych do  realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z przedłużającymi się procesami oceny złożonych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów przez Instytucję Zarządzającą oraz koniecznością zabezpieczenia finansowego wkładu w budżecie Gminy przy składaniu tychże wniosków. Można suponować, iż opóźnienia w przyznaniu dofinansowania skutkować będą niewykorzystaniem tegorocznego planu przeznaczonego na udział własny w ich realizacji.

Niewielki  stopień wykonania planu wydatków dotyczących różnych rozliczeń wiąże się z nie rozdysponowaniem rezerw, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb. W analizowanym okresie dokonano częściowego podziału rezerwy celowej na zadania w oświacie oraz w  znikomym stopniu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Niski poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki  komunalnej  odnosi się głównie do wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni, gospodarkę odpadami, oczyszczanie gminy. Utrzymanie terenów zielonych obejmuje prace wykonawcze oraz zakup kwiatów

i krzewów od kwietnia do listopada. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Z dniem wejścia w życie powołanej ustawy zlikwidowany został GFOŚiGW. W związku z powyższym dochody i wydatki zlikwidowanego Funduszu stały się dochodami i wydatkami budżetu. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie dotacje dla powiatu ostrowskiego na usuwanie azbestu. W I półroczu nie została przekazana dotacja ponieważ  trwa procedura opracowania regulaminu związanego z usuwaniem azbestu.

Odchylenie wykonania planu w zakresie oświetlenia jest związane z uregulowaniem w m-cu styczniu zobowiązania z tytułu zakupionej w IV kwartale 2009 roku energii elektrycznej.

Tabela 2 A

Część opisowa do tabeli 2 i 2A

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH

W I PÓŁROCZU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – WSKAZANIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ OD WYSOKOŚCI ZAŁOŻONEGO PLANU W STOSUNKU DO UPŁYWU CZASU KALENDARZOWEGO

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  na plan 1.532.986 zł zrealizowano wydatki w kwocie 363.270,17 zł tj. 23,70 %.   Realizacja wydatków w tym dziale to między innymi przekazanie 2%  uzyskanych wpływów   z tytułu podatku rolnego   na rzecz Izb Rolniczych – jest to realizacja planu w kwocie 6.161,61 zł.

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie  318.956,56 zł  została wykorzystana zgodnie

z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych , wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu  zaplanowane zadania majątkowe  na kwotę 1.200.000 zł  zrealizowane zostały w kwocie 38.142 zł  . Realizacja zadań przesunięta na II półrocze.

Realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 3.

Dział 020 LEŚNICTWO -  na plan 2.000 zł wykonanie 0 zł  zaplanowano środki na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego  . Realizacja przeniesiona na II półrocze.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -  na ogólny plan w tym dziale 1.839.415 zł wykonano 441.882,61 zł tj. 24,02 %. Z tego wydatki majątkowe  na plan  1.216.400zł wykonano  83.659,49 zł tj. w  6,88 %.

Rozdział 60004 § 4300 – plan 134.111 zł  wykonanie 55.879,64 zł .Niska realizacja planu w zakresie przewozów pasażerskich spowodowana jest tym, że faktura za wykonaną usługę za miesiąc czerwiec wpłynęła w miesiącu lipcu .

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 349.340 zł wykonanie  - 85.203,12 zł  .  Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego realizowane są zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy

i miasta Raszków.  W ramach przyznanej kwoty środki przeznaczono na :

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 22.000 zł – wykonanie 0 Realizację wydatków przesunięto na II półrocze.

Zakup usług remontowych plan 61.930 zł wykonanie  61.488 zł – w ramach wydatków wyremontowano ul. Wałową w Raszkowie.

Zakup usług pozostałych plan 35.410 – wykonanie  23.715,12 zł , środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg .

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie

230.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.  Przekazanie dotacji nastąpiło w m-cu lipcu br.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane 1.355.964 zł wykonano 300.799,85 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, kruszywa, tablic informacyjnych, paliwa, kostki brukowej, rur betonowych wydatkowano kwotę 44.817,28zł.

- usługi remontowe : planowano kwotę 100.000 zł – wykonanie 32.405,64 zł – wydatki poniesiono na  remont drogi  w miejscowości  Radłów.

- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi,  wycinka i podkrzesywanie koron drzew, udrażnianie rowów , wydatkowano środki w kwocie 139.917,44 zł.

Wydatki majątkowe – na plan 910.000 zł  wykonano 8.418 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan  ogółem 76.400 zł wykonanie 75.241,49 zł-  są to poniesione wydatki  na opłaty sądowe, usługi notarialne  za założenie ksiąg wieczystych

Zobowiązanie niewymagalne w dziale  to kwota 198.354,30 zł dotyczą:  zakupu kruszywa,  usług transportowych , przewozów pasażerskich, wykonania przepustu, przebudowy dróg.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 41.200 zł zrealizowano wydatki  w kwocie  6.927,16 zł, tj. 16,81 % . Środki w wysokości 35.000 zł  zaplanowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami  zostały zrealizowane w kwocie 6.844,79 zł

w szczególności na :ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrysy, opłaty sądowe. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  za przejęte grunty pod  przepompownie ścieków,  w związku z faktem, iż  nie było konieczności wykupu gruntów ponieważ przepompownie  pobudowano  na gruntach gminnych .

Pozostała działalność -  plan 1.200 zł wykonanie 82,37 zł – zrealizowane wydatki to wypłata na rzecz osób prawnych roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego ( regulacja zawarta w ustawie o ochronie praw lokatorów)-  wykonanie jest niskie ponieważ została podpisana umowa najmu na lokal mieszkalny i gmina nie będzie obciążana za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  -  na plan 150.000 zł zrealizowano wydatki  w kwocie 12.837 zł  tj.8,56  % .   Środki zostały zaplanowane na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną. W I półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie projektu zmiany uwarunkowań oraz wykonanie wydruku rysunków.– trwa  procedura sporządzenia Studium  , stad tak  niskie wykonanie w I półroczu gdzie poniesiono tylko wydatki na  ogłoszenia prasowe .  Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w dziale to kwota 23 zł – dotyczą wykonania kopii map.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - zrealizowano wydatki w kwocie 1.413.457,92 zł tj. 44,78 % , z tego na wydatki :

- z zakresu urzędów wojewódzkich- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  na plan 267.664 zł wydatkowano 137.307,73 zł tj. 51,30 %.  Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne  oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w kwocie 118.465,68zł. Wydatki w tym rozdziale były realizowane w sposób prawidłowy , niższa realizacja  planu wydatków z zakresu  zakupu energii wynika z faktu, iż faktura za czerwiec wpłynęła w m-cu lipcu ,  nie wydatkowano środków na zakup materiałów papierniczych  do sprzętu drukarskiego – realizacja w II półroczu.

- w zakresie wydatków rady gminy zrealizowano plan w 38,87 % są to głównie wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji, delegacje radnych, zakup materiałów biurowych..

- w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta zrealizowano plan  na poziomie

45,46 % głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne  pracowników i pochodne w kwocie 870.263,57   zł , zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych , opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu. Nie zostały zrealizowane wydatki na podróże służbowe zagraniczne (wydatki poniesiono w m-cu lipcu), także w znikomym stopniu  zrealizowano wydatki  osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  , wydatki na remont pomieszczeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, wydatki na zakupy inwestycyjne – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze

w zakresie promocji j.s.t. plan zrealizowano w 56,89 % ,głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.

- zakresie pozostałej działalności plan zrealizowano w 31,83 % w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów ( 29.640 zł), uruchomienie prac publicznych

i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne  i pochodne – kwota 42.732,45 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem  powyższych prac. Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych, wynagrodzeń bezosobowych,  wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 18.175,27 zł( zakup materiałów, usług, energii, składka PFRON,  zakup książek, podróż służbowa zagraniczna).

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki zrealizowano w 56,81 % , nie wykonano planu wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w zakresie  wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi, a także w znikomym stopniu w zakresie zakupu materiałów – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zostały wykonane

w 59,51 %. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 506,15 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki zrealizowano w kwocie 180.470,76 zł na plan 298.600 zł tj. 60,44 %. Zrealizowane wydatki poniesione były na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia, energię  elektryczną, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie kierowców oraz komendanta, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup części zamiennych, remonty. Przekazano dotację celową  dla OSP Ligota  - kwota 5.792 zł na zakup i montaż stacji obiektowej DSP –52BS. Nie wykonano planu wydatków w zakresie : przekazania dotacji celowej dla jednostek OSP  na  zakup wyposażenia. Wysokie wykonanie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia spowodowane jest  zwiększoną częstotliwością wyjazdów do akcji gaśniczych , co powodowało zwiększenie zakupu paliwa , a także części zamiennych do samochodów bojowych.

W znikomym stopniu zostały wykonane wydatki w zakresie usług zdrowotnych i remontów pomieszczeń OSP – realizacja przesunięta na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 81,82 %.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

W zakresie obrony cywilnej  poniesiono wydatki w kwocie 500 zł – umowa o dzieło . Realizacja pozostałych wydatków przesunięta na II półrocze.

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 4.043,13 zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.681,18 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale wykonano w 37,69 % . Na plan 65.300 zł wykonano 24.608,73 zł. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków dla sołtysów, a także środki na zakup materiałów , wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie nakazów), opłaty sądowe. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu usług – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan w tym dziale  zrealizowano

w 14,74 %. .Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone  na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów, oraz wydatki związane z obsługą długu. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych na II półrocze  co wpływa na przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nie wykonano wydatków w zakresie rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego ponieważ w I półroczu gmina nie zaciągała kredytów.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.693,96 zł.

Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 320.000 złotych, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie  - 150.000 złotych,

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące  - 100.000 złotych,

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł

W I półroczu rozdysponowano   rezerwę  celową na wydatki bieżące w oświacie  na kwotę 100.000 zł oraz rezerwę celową  na realizację zadań  z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 500 zł.  Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zamyka się sumą 219.500 zł.

Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zrealizowano w 46,26 % , na plan 13.248.273 złotych wykonano 6.128.951,86 zł., w tym wydatki majątkowe na plan 1.690.000 zł wykonana kwota  to 232.690,05 zł tj.13,77 %.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano

w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Niższy stopień realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych wynika z faktu, iż remonty przeprowadzane są zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc dopiero w III kwartale wystąpi wykonanie. Także wydatki  związane z zakupem usług zdrowotnych występują zazwyczaj w III kwartale. Zwiększony wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z pełnej realizacji planu wydatków    na dodatkowe    wynagrodzenie roczne, również zwiększony wskaźnik z tytułu odpisów na ZFŚS  ponieważ dokonano odpisu w 75 %.

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosi 6.896.391 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 3.087.057,96 zł, co stanowi 44,76 % planu. W wydatkach dominują wypłacone pracownikom wynagrodzenia  wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od nich – 2.522.810,57 zł, tj. 81,73 % całości wydatków. Na wypłatę dodatków socjalnych (tj. wiejskiego oraz mieszkaniowego) dla nauczycieli przeznaczono 132.082,21 zł a na zakup środków BHP – 3.603,01 zł. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Jedną z głównych pozycji wydatków jest zakup opału w sezonie grzewczym – 57.571,67 zł. Opłaty za odśnieżanie dachów szkół w zimie pochłonęły 7.313,17 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie na zakup tablic i mebli wydatkowano 4.530,70 zł. Wśród innych wydatków tej placówki wymienić należy zakup i położenie płytek, zakup grzejników, wykonanie pomiarów elektrycznych i naprawy instalacji oraz montaż lamp – 1.866,60 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie wśród głównych wydatków wskazać należy: zakup kserokopiarki – 2.000,01 zł, naprawę kotła c.o. a także wymianę i obróbkę okien – 4.907,01 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono sprzęt muzyczny – 3.440 zł, pomoce dydaktyczne, tablicę, meble i lampy – 2.199,23 zł. Wśród głównych wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym wymienić można: zakup mebli

i sejfu – 3.759,02 zł, montaż monitoringu – 1.400 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W Zespole Szkół w Korytach zakupiono krzesła i regały – 3.472,36 zł a także przeprowadzono remont podłogi – 3.460 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono panele – 1.852,79 zł oraz świetlówki.

Stałą pozycję wydatków w szkołach stanowią opłaty za energię elektryczną, wodę, telefony, dostęp do Internetu, usuwanie odpadów, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, artykułów żelaznych, druków i artykułów papierniczych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 854 zł.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano

w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne – zakup legitymacji wraz z ich przesyłką, program multimedialny, opłaty za badania pracowników i usuwanie odpadów – łącznie na kwotę 866,66 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków  wynosi 483.696 zł; z czego w pierwszym półroczu wykonano 242.668,96 zł, tj. 50,17% planu. Główne wydatki tego rozdziału to płace i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami – 203.802,17 zł, czyli 83,98% całości wydatków. Na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli wydatkowano 12.140 zł, poza tym dokonano również zakupu środków BHP. Przekazano 75% zaplanowanego  odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Inne wydatki w rozdziale to między innymi zakup pomocy dydaktycznych jak również prace remontowe w Szkole Podstawowej w Radłowie: naprawa dachu, placu zabaw

i wymiana okien – 2.234,60 zł. Na malowanie oddziału przedszkolnego w Bieganinie przeznaczono 1.830 zł.

Przedszkola

Plan wydatków  wynosi 1.036.551 zł. W pierwszym półroczu wykonano 537.455,19 zł,

tj. 51,85% planu. Główna pozycja wydatków to płace pracowników oraz ich pochodne – 411.645,07 zł, co stanowi 76,60% całości wydatków.

Na wypłatę nauczycielom dodatków socjalnych (mieszkaniowego i wiejskiego) przeznaczono 16.268,80 zł a na zakup środków BHP – 826,99 zł. Przekazano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup opału w sezonie grzewczym wydatkowano 10.611,71 zł a na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 40.129,43 zł. Poza tym zakupiono artykuły chemiczne, cement w celu wykonania posadzki w sali i szatni, instrukcję przeciwpożarową – 610,00 zł, odkurzacz – 369,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usuwanie odpadów i odprowadzanie ścieków – 2.956,32 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, usługi kominiarskie.

W rozdziale wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 2.374,09 zł.

Gimnazja

Plan wydatków  wynosi 3.716.055 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 1.736.524,94 zł, tj. 46,73 % planu.  Główną pozycję wydatków stanowią płace pracowników oraz pochodne od nich – 1.220.280,98 zł, co stanowi 70,28% całości wydatków. Przekazano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 67.525,34 zł oraz zakupiono odzież BHP dla pracowników.

Wśród głównych wydatków rzeczowych wymienić należy przede wszystkim zakup opału w sezonie grzewczym na kwotę 61.674,76 zł. Zakupiono też środki chemiczne, artykuły papiernicze oraz druki. Wykonano konieczne naprawy kosiarki, kserokopiarki oraz kotła c.o. – 9.940,56 zł. Na przeglądy techniczne obiektu oraz dźwigów i kominów przeznaczono 1.815,50 zł a na usuwanie odpadów – 2.112,30 zł. Opłaty za przewóz uczniów do muzeum Powstania Warszawskiego pochłonęły 10.000 zł. Inne wydatki rzeczowe w rozdziale to opłaty za energię elektryczną, telefony, dostęp do internetu.

Wydatki majątkowe  na plan 755.000 zł wykonanie 231.836,05 zł.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

W rozdziale wystąpiło zobowiązanie niewymagalne dotyczące faktury za usuwanie odpadów – 29,08 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 351.137 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 170.026,75 zł, czyli 48,42%. Wydatki dotyczą opłat za przejazdy autobusów szkolnych oraz kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. W rozdziale ewidencjonowane były również wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur za usługę przewozu uczniów dojeżdżających do szkół na kwotę 17.813,28 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosi  326.846 zł; wykonano w pierwszym półroczu 167.656,56 zł, co stanowi 51,30% planu. Na płace pracowników oraz pochodne od nich przeznaczono 143.916,25 zł, tj. 85,84% całości wydatków. Przekazano też 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki to zakup drukarki, szafy, artykułów papierniczych, remont pomieszczenia – 3.402,58 zł. Inne wydatki to między innymi opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, licencje programów komputerowych, zakup tonerów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 59.194 zł; wydatkowano 20.134,01 zł, tj. 34,01% planu. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe. Zobowiązania w rozdziale dotyczą niezrealizowanych delegacji.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków  wynosi 251.801 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 131.082,50 zł, tj. 52,06% planu. Główne wydatki to płace pracowników stołówek, które stanowią 84,39% całości wydatków. Pozostałe wydatki to opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i przegląd dźwigów. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność

Plan wydatków  wynosi 126.602 zł, wykonanie 28,71 % Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów-nauczycieli. Pozostałe środki

w rozdziale są przeznaczone na projekty, które realizowane będą w drugim półroczu przez Gimnazjum w Raszkowie.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2010 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych.

Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2010 roku to kwota 5.205.376 zł,

/ w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2010 r.  kwocie 650.672 zł , a wydatki wykonane w analogicznym okresie  to kwota  6.128.951,86 zł różnica – 923.575,86 zł

W porównywalnym okresie roku 2009  subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 4.975.644 zł , a wydatki wykonane w dziale oświata  stanowiły kwotę 5.549.995,02 zł –różnica  - 574.351,02 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA   plan został zrealizowany w 51,64 %

Nie wykonano zadań w zakresie zwalczania narkomanii – zakup programów profilaktycznych z tego zakresu  dla szkół gimnazjalnych planuje się od miesiąca września.

W dziale tym poniesiono wydatki głównie na:  przeciwdziałanie alkoholizmowi,

w szczególności na działanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i świetlicy środowiskowej,  wypoczynek letni i zimowy dzieci, różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym. Nie wykonano planu wydatków z zakresu podróży służbowych członków Komisji ,  zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – realizacja przeniesiona na II półrocze br.

Zobowiązania w tym dziale to kwota 10.995,70 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA  wydatki zostały zrealizowane w 49,81 %. Na plan 5.166.120 zł wykonano 2.573.154,21 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała

w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to   wysoki wskaźnik wydatkowania środków  na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , na dodatkowe wynagrodzenie roczne , ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu szkoleń pracowników- gdzie wydatki planowane są na II półrocze, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (faktura w lipcu). Wydatki

w większości zrealizowano na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze ,posiłek.

Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych – wydano  kwotę 47.866,36 zł. Środki wydatkowano na odpłatność za pobyt w DPS  podopiecznych tam skierowanych. Gmina ,

z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Tą forma pomocy objęte są 4 osoby.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację  programu zaplanowano 2.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków, ponieważ w II półroczu powołany zostanie zespół interdyscyplinarny oraz zatwierdzony program.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.843.207,30 zł  na plan 3.791.876 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.837.891,68 zł i przeznaczone  zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na  opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 67.974,89 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.919,30 zł  - zadanie realizowane ze środków  dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 64,13 % w kwocie 160.933,61 zł, z tego ze środków  z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 82.155,95 zł na wypłatę zasiłków okresowych ,  ze środków własnych wydatkowano kwotę  78.777,66 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - wydatki poniesiono na  wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zwrotnych, specjalnych, a także na zakup żywności, leków, opału, odzieży.

Dodatki mieszkaniowe  wykonanie w kwocie 30.698,26 zł tj. 38,37 %.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest

w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości wypłacania dodatków reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych  wniosków.

Zasiłki stałe

Wykonanie 61.419,12 zł tj. 52,51 %  . Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wykonanie 325.712,87 zł tj. 49,83 % z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydano kwotę 37.294 zł  pozostała kwota to środki z budżetu gminy.  Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 287.296,32zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację    samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

Pozostała działalność na plan 164.300 zł wykonano 97.397,39 zł . W rozdziale tym wydatkowano środki na dwa zadania. W ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano środki z budżetu państwa w wysokości 62.121,68 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 22.489 zł , ponadto kwotę 7.860,61 zł wydano na   dowóz posiłków do szkół oraz realizacje programu PEAD- pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności z rezerw UE.

Drugim zadaniem była organizacja prac społecznie użytecznych, na które wydano kwotę 4.926,10 z, na plan 30.000 zł. Zostało zatrudnionych 10 osób do prac związanych

z porządkowaniem terenu gminy, utrzymaniem zieleni.

Zobowiązania  niewymagalne   w tym dziale to kwota 3.939,23 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie  50.030,02 zł . Z tego  : poniesiono wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – kwota 2.150 zł. Dotacja celowa została przekazana w całości do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp – są to środki  na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Kwota 47.880,02 zł została wydana na realizację programu „Uwierz w siebie”.

(Źródła finansowania wydatków : ze środków europejskich – 42.295,96 zł, z dotacji celowej – 2.239,11 zł, ze środków własnych – 3.344,95 zł). Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem programu jest integracja społeczna osób biernych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projektem zostały objęte 34 osoby z terenu gminy Raszków w wieku aktywności zawodowej 20-60 lat, pozostających bez zatrudnienia, mających trudności w powrocie na rynek pracy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

planowane wydatki zostały zrealizowane w 98,85 % . Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 101.360,70- w tym  środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa- kwota 82.103 zł.

Kwota 7.200 zł  dotyczy kosztów przejazdu młodzieży z Gimnazjum w Raszkowie do miejscowości Schwarza w południowej Turyngii. Z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie do wyjazdu w kwocie 2.500 zł.

Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 660.739,45zł tj.

w 31,90 %,głównie były to wydatki poniesione na: dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 133.637,13 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – poniesiono wydatki w kwocie 24.519,84 zł.

Na  utrzymanie terenów zieleni  zaplanowano kwotę  561.000 zł a zrealizowano wydatki w kwocie  81.032,19  zł , w tym wydatki majątkowe  73.199,74 zł .(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki

w wysokości  8.610 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w  kwocie 404.526,37 zł, realizację wydatków majątkowych przesunięto na II półrocze.

Pozostała działalność  - wykonanie 8.341,92zł , głównie są to wydatki na przegląd placów zabaw.

Zobowiązania  niewymagalne w tym dziale to kwota 16.422,16zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki  na plan 1.385.673 zł zostały wykonane w kwocie 487.834,76 zł w tym wydatki majątkowe  75.675,57 zł .(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji  - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)  , co stanowi 35,21 %.W dziale tym wydatki zostały poniesione głównie na: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury- 257.000 zł.(realizacja jest niższa ponieważ organizację większości imprez rozrywkowych zaplanowano na II półrocze)  Pozostałe wydatki poniesiono głównie na : wyposażenie świetlic wiejskich wydano kwotę 26.450,58 zł, koszty energii elektrycznej w świetlicach to kwota 16.328,20 zł. Na prace remontowe w świetlicach wiejskich poniesiono wydatki

w kwocie 102.778,01 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami – realizacja nastąpi  w II półroczu br..W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych – realizacja wydatków następuje zazwyczaj w   II półroczu .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.040,37 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT  wydatki zostały wykonane w kwocie

112.228,80 zł, Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ prawie w całości  zostały przekazane dotacje  z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95.500 zł. Pozostałe wydatki poniesiono min. Na  zakup paliwa, zakup energii elektrycznej i wody.

INFORMACJA     O   REALIZACJI       WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH   W   I   PÓŁROCZU   2010    ROKU

Wydatki majątkowe to zarówno wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakup gotowych środków, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji  udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt , że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w I półroczu 2010 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2010 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie.  Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na  2010 rok plan wydatków majątkowych stanowi 17,48 % wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 5.260.900 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 563.158,85 zł tj. 10,70 %

Na inwestycje  w dziale 010 zaplanowano kwotę 1.200.000 zł z czego w I półroczu wykonano   38.142 zł .

Dział 010 ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowosciach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów- Drogosław,Głogowa –część III Pogrzybów, Przybysławice – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1. 000.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa  - w budżecie zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł –

w I półroczu br.  została wydatkowana kwota 30.000 zł  - wybudowano sieć  wodociągową o długości 310 mb.,PVC Ø  80 , 2 hydranty ppoż

- Budowa oczyszczalni przydomowej Zespół Szkół w Korytach na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł – w I półroczu  poniesiono wydatki w kwocie 6.100 zł na sporządzenie kosztorysu – zadanie realizowane w II półroczu

- Rozbudowa sieci wodociągowej – połączenie z ujęciem z wodociągu Raszków(Jaskółki, Przybysławice, Radłów) – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.- w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu.

- Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Moszczance - na realizacje tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje  i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.216.400 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę  83.659,49  zł.

Drogi publiczne powiatowe

- Przebudowa drogi Nr 5160 P w miejscowości Sulisław – budowa chodnika –  plan 30.000 zł  - w I półroczu nie poniesiono wydatków – .środki w całości tj. 30.000 zł przekazano  do Powiatu Ostrowskiego w  ramach zawartego porozumienia na przebudowę drogi Nr 5160P w miejscowości Sulisław  w m-cu lipcu.

- Przebudowa drogi Nr 5161 P w miejscowości Janków Zaleśny –   plan 20.000 zł  - w I półroczu  nie poniesiono wydatków.  Środki w kwocie 20.000 zł do Powiatu Ostrowskiego w  ramach zawartego porozumienia na przebudowę drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zaleśny  przekazano w m-cu lipcu.

- Przebudowa drogi nr 5161P w miejscowości Janków Zaleśny – budowa chodnika – plan 30.000 zł , w I półroczu  nie poniesiono wydatków.  Środki w kwocie 30.000 zł do Powiatu Ostrowskiego w  ramach zawartego porozumienia na przebudowę drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zaleśny  przekazano w m-cu lipcu.

- Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu, środki przekazano  w m-cu lipcu.

Drogi publiczne gminne

  - Przebudowa drogi gminnej Radłów ul. Lamkowa na plan  150.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę  1.830 zł  na   materiały do przetargu.

  - Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny- budowa chodnika-  plan  150.000 zł - w I półroczu   nie poniesiono wydatków, realizacja przesunięta na II półrocze.

  - Przebudowa drogi w m. Jelitów - na plan  70.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę  1.830 zł  na   materiały do przetargu.

  - Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Sportowa na plan  380.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę  2.928 zł  na   sporządzenie projektu..

  - Przebudowa drogi w m. Rąbczyn - Lewkowiec na plan  150.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę  1.830 zł  na   materiały do przetargu.

  - Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa na realizację tego zadania zostały    zaplanowane środki w wysokości  10.000 zł  -  w I półroczu  nie poniesiono wydatków, realizacja przesunięta na II półrocze.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi ( w I półroczu na kwotę

75.241,49 zł- opłaty sądowe oraz wykup gruntu)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

Na modernizację bazy komputerowej zaplanowano środki w wysokości 15.500zł –

w I  półroczu    nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754  na zakupy inwestycyjne i dotacje zaplanowano kwotę  72.000 zł – w I półroczu wykonanie 59.792 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakupy inwestycyjne

      - Zakup samochodów bojowych dla OSP  zaplanowano kwotę 66.000 zł – zakupiono samochód  specjalny pożarniczy marki Renault G230 dla OSP Ligota  na kwotę 54.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

            - Zakup i montaż stacji obiektowej DSP – 52 BS dla OSP Ligota  - przekazano dotację w kwocie 5.792 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł. Rezerwa w I półroczu nie została rozdysponowana.

Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.690.000 zł – w I półroczu wykonanie  232.690,05 zł.

Szkoły podstawowe

1. Budowa sali sportowej przy Szkole Pdstawowej w  Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie  - na realizacje zadania zaplanowano środki w kwocie 835.000 zł    - w I półroczu wydano kwotę 854 zł na wykonanie map.

2. Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń  wraz zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52  na realizacje zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł    - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Gimnazja

1.    Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkól w Korytach

W budżecie  zaplanowano środki w kwocie 755.000 zł, w I półroczu  wydatkowano kwotę 231.836,05 zł na prace budowlane (częściowa faktura).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 650.000 – w I półroczu  dokonano wydatków na kwotę 73.199,74 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.  Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie- w budżecie na 2010 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 450.000 zł – w I półroczu  poniesiono wydatki na  wykonanie opłatę sądową w kwocie 30 zł.

2.  Przebudowa mostka w Parku w Przybysławicach -  na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 38.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 28.169,74 zł  ( faktura częściowa za roboty budowlane).

3.  Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji.

Zaplanowano kwotę 45.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 45.000 zł

na sporządzenie projektu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

      - Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zaplanowano kwotę 100.000 zł  - w I półroczu nie poniesiono wydatków , realizacja  inwestycji przesunięta na II półrocze.

Pozostała działalność

Zakupy inwestycyjne

- Na zakupy inwestycyjne ( zakup ogródka jordanowskiego Raszków park) została zaplanowana kwota 17.000 zł ,  w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje  zaplanowano kwotę 367.000 – w I półroczu  dokonano wydatków na kwotę 75.675,57 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 23.488 zł   na sporządzenie projektu.

2. Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu

zaplanowano kwotę 60.000 zł  - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 52.187,57 zł – zapłata za roboty budowlane.

3.Wymiana pokrycia dachowego na budynku Pałacu w Przybysławicach. na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 7.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 70.350 zł. W ramach przyznanych środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich , (jak przedstawiono w tabeli nr 4)

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Realizację powyższych części budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 586 624 | 0 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 000 000 | 2 402 126,72 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 270 078 | 0 |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 061 200 | 370 000 |

Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków  w kwocie  2.402.126,72  zł

- zaplanowano przychody z wysokości 5.586.624 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek

i  kredytów komercyjnych– w I półroczu   nie wystąpiła konieczność zaciągania   kredytu.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dotychczas spłacono 370.000 zł, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ – kwota   325.000. zł

- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW    -          kwota     45.000 zł

# WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 5.158.830 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt zwiększył się do kwoty 5.255.346 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 994.045,47 zł.

Oprócz tego na dzień 30.06.  Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę 2.000.000 zł

# Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych

# Należności

Gmina i Miasto Raszków na dzień 30 czerwca 2010 roku / wg sprawozdania RBN/ posiadała należności w kwocie 6.987.110,25  zł w tym :  kwota 896.963,26 zł to należności wymagalne.

Należności  jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają się jak poniżej:

Kwota 184.027,94 zł to należności  Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym należności wymagalne – 161.642,57 zł . Są to należności  w  szczególności z tytułu:

- dostaw wody i  odbioru ścieków    -   120.229,49 zł w tym wymagalne – 120.037,12 zł

- składowania odpadów na wysypisku -   7.333,78 zł

- najmu mieszkań komunalnych           -   25.389,80 zł w tym wymagalne –23.324,15 zł

- najmu lokali użytkowych                   -     882,66 zł w tym wymagalne –  882,66 zł

- należności wobec budżetów               -     4.101,79 zł

- należności z tytułu wykonanych usług – 19.432,98 zł w tym wymagalne –17.398,64 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych  - 6.657,44 zł

Należności MGOPS ogółem  to kwota 19.750,33 zł- w tym należności wymagalne 100 zł .

Są to należności z tytułu:

- środki na rachunkach bankowych   18.561,83 zł,

- pozostałe należności                          1.188,50

Należności  jednostek oświatowych to kwota 421.238,70 zł, z tego:

-  środki na rachunkach bankowych   -  420.305,96 zł

-  pozostałe należności                         -        932,74  zł

Kwota 6.362.093,28 zł,( w tym należności wymagalne to kwota 735.220,69 zł) to należności budżetu ( organ) oraz jednostki UGiM  głównie z tytułu:

- podatku od nieruchomości              - 2.019.862,44 zł, w tym wymagalne 74.550,49 zł

- podatku rolnego                             -  331.886,20 zł, w tym wymagalne    32.543,17 zł

- podatku leśnego                                 -       5.703 zł , w tym wymagalne        164,00 zł

- podatku od środków transportowych  -  97.341,60 zł, w tym wymagalne  4.179,70 zł

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego- 475.379,04 zł                           –  w tym wymagalne  475.379,04zł

należności z tytułu  opłat za zezwolenia    na sprzedaż

napojów alkoholowych                          - 40.662,48 zł

- należności z tytułu zasądzonych wyroków              -  689.116,62 zł,

- należności  z tyt. nierozliczonej zaliczki                  -    42.637,17 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

( organ i jednostka )                                                  -  2.470.587,84 zł

Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży mienia na raty, należności z tytułu świadczeń rodzinnych, opłaty planistycznej, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu,   podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz innych opłat lokalnych.

Stan zaległości  to kwota: 551.048,46 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości 	/osoby prawne/                                   29.860,09 zł

/osoby fizyczne/                                             44.690,40 zł

- podatek rolny /osoby fizyczne /                                                        32.543,17 zł

- podatek leśny / osoby fizyczne/                                                             164,00 zł

- podatek od środków transportowych/osoby fizyczne/                        2.787,00 zł

- podatek od środków transportowych / osoby prawne/                        1.392,70 zł

- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych       1.961,07 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych                                               236,15 zł

- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	                       426.319,34 zł

- odsetki od zaległości                                                                                 52,41zł

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                               7.531,44 zł

- z tytułu kosztów sądowych                                                         1.790,99 zł

- z tytułu podatku od spadków i darowizn                                       642,26 zł

- wpływy z usług                                                                              977,44 zł

- należności z tytułu spłaty zasiłków                                                100,00 zł

Ogółem zaległości  stanowią 4,03  % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

W celu ściągnięcia zaległości  w I półroczu 2010 roku podejmowano następujące działania:

w omawianym okresie wysłano 531 upomnień, w tym: 512 upomnień dla osób fizycznych,19 dla osób prawnych na łączną kwotę 165.606,47 zł. oraz koszty upomnień 5.605,60 zł. Wystawiono 6 wezwań do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 5.517,04 zł. Wystawiono 277 tytułów wykonawczych tytułów wykonawczych , w tym : 271 dla osób fizycznych i 6  dla osób prawnych na łączną kwotę 37.036,22 zł .W wyniku prowadzonej windykacji , uzyskano wpłaty na poczet zaległości wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami kwotę 33.424,07 zł , z tego: podatek rolny- kwota 13.517,03 zł, podatek od nieruchomości – kwota 16.664,04 zł, podatek leśny – kwota 243 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania  Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów  dłużnych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły 2.583.261,11 zł z tego:

-   kwota  822.000 zł -    pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW(spłata do 20.08.2014 roku)

-     kwota 491.184 zł        -  kredyt zaciągnięty w BOŚ(spłata do 30.09.2011 roku)

- kwota 1.000.000 zł    – kredyt zaciągnięty w GBW   (spłata do 31.12.2014 roku)

- kwota 270.077,11 zł   – pożyczka na finansowanie wyprzedzające – BGK(spłata w terminie otrzymania środków z Agencji Płatniczej)

Zobowiązania stanowią  10,4 % planowanych dochodów

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 499.786,73 zł,

w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Zwolnienie, umorzenia, ulgi.

W I półroczu 2010 roku udzielono zwolnień, umorzeń , ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę  599.759,33 zł. Z kwoty tej przypada na:

1)  Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota     341.003,08 zł,- tj. 2,49 %  wykonanych dochodów:

z tego:

podatek od nieruchomości                 - 280.199,33  zł tj. 2,05 %  wykonanych dochodów

podatek od środków transportowych -   60.803,75 zł tj.  0,45 % wykonanych dochodów

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia            zastosowane przez RGiM /  to kwota  -     83.275,38 zł,

Z  kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości                      - 83.275,38 zł tj. 0,61 %  wykonanych dochodów

z tego :

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9.12.2008 roku

- grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki oraz sportu  na kwotę   13.925,19 zł,

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobycia , uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 69.343,26 zł,

- zajęte pod zbiorniki wodne i retencyjne na kwotę 6,93 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy  -  175.480,87 zł

w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych       -                 170.024,48 zł,

z tego :

podatek od nieruchomości               168.430,48 zł

podatek rolny                                          882,00 zł

odsetki                                                     712,00 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności  -              5.456,39 zł

z tego:

podatek od nieruchomości                       4.126,20 zł

podatek rolny                                            1.322,19 zł

podatek leśny         	             8,00 zł

W I półroczu 2010 roku osoby fizyczne złożyły 12 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie  - 4 podania

- pozytywnie -  8 podań( powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)

Osoby prawne złożyły 4 podania, które rozpatrzono pozytywnie.

W I półroczu przeprowadzono 1 kontrolę podatkową mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonym przez podatnika wniosku w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. Ponadto wezwano 30 podatników celem złożenia informacji podatkowych jak tez sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2010 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania  kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł – w I półroczu nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym  - upoważnienie nie było wykorzystane,

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

Upoważnienie zostało wykorzystane (zarządzenie nr 0151/487/2010 z dnia

24 maja  2010, zarządzenie nr 0151/488/2010 z dnia 27 maja 2010 ,                                                                                                                                                                                                                                              zarządzenie nr 0151/508/2010 z dnia 17 czerwca 2010,zarządzenia nr 0151/510/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku),

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH  ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII.

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

| Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- |
| 111.500 | 75.167,69 | 67,41 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 140.625 | 72.613,46 | 51,64 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 2.000 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 0 | 0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138.625 | 72.613,46 | 52,38 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100 | 471,12 | 42,83 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62.000 | 35.834,90 | 57,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.325 | 9.514,69 | 58,28 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8.000 | 2.626,04 | 32,83 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000 | 2.635,20 | 65,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.700 | 17.345,51 | 43,69 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.600 | 3.526 | 62,96 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | 400 | 66,67 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 260 | 52,0 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 500 | 0 | 0 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 75.167,69zł tj. 67,41 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły  72.613,46 zł tj.51,64 % zaplanowanych środków.

REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji kultury | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury | 450.000 | 140.000 | 31,11 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 278.387 | 117.000 | 42,03 |
|  |  |  | Ogółem | 728.387 | 257.000 | 35,29 |

REALIZACJA  DOTACJI  CELOWYCH  DLA  PODMIOTÓW

NIEZALICZANYCH  DO  SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 926 | 92605 | 2820 | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100.000 | 95.500 | 95,5 |
| 754 | 75412 | 2820 | Działalność w zakresie ochrony ppoż | 22.200 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | 6230 | Działalność w zakresie ochrony ppoż | 6.000 | 5.792 | 96,53 |
|  |  |  | Ogółem | 128.200 | 101.292 | 79,01 |

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu  w tabeli poniżej.  Plan przychodów zrealizowano w kwocie 1.565.328,11 tj.

w  47,81 %, a wydatki w kwocie 1.519.052,70 zł tj.  46,40 %. Należności na dzień 30.06.2010 roku(wg. sprawozdania RB 30) wynosiły 177.370,50 zł ( w tym należności wymagalna 161.642,57 zł) , jest to zwiększenie  o kwotę 31.380,36  zł w stosunku do stanu należności na koniec 2009 roku. Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 120.229,49 zł, z tytułu odbioru odpadów na wysypisku – 7.333,78 zł, z tytułu wykonanych usług – 19.432,98 zł , dzierżawy lokali użytkowych – 882,66 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 25.389,80 zł,  z tytułu rozliczeń z budżetem (podatki) – 4.101,79 zł. Celem wyegzekwowania należności  do dłużników  w I półroczu zostało wysłane 585 upomnień, a  w 4 przypadkach  skierowano sprawę do komornika celem wyegzekwowania należności .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.br to kwota 78.993,40zł jest to zmniejszenie o kwotę 28.269,21 zł w stosunku do stanu zobowiązań na koniec 2009 roku. Są to zobowiązania z tytułu  rozrachunków z dostawcami ,półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem).

W I półroczu 2010 roku z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 49.603,28zł, a poniesione koszty to kwota 59.716,35 zł.

W administracji Zakładu pozostaje  21 budynków komunalnych w tym: 80 mieszkań komunalnych, 2 mieszkania socjalne oraz 7 lokali użytkowych. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w I półroczu  2010 roku to kwota 85.734,38 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 65.517,58 zł. Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład  uzyskał przychody w wysokości 384.489,19 zł a poniesione koszty to kwota 409.301,55 zł. Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 458.096,90 zł, a poniesione koszty bezpośrednie to kwota 333.129,97 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Na terenie gminy zostało wybudowanych 975 przyłączy kanalizacyjnych, natomiast tylko 652 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej, w tym w I półroczu br. 22 posesje.

We własnym zakresie odbiorcy wybudowali 17 przykanalików.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków  zakładów budżetowych za I półrocze 2010 r.

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.274.000 | 1.565.328,11 | 47,81 |
|  | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 3.274.000 | 1.565.328,11 | 47,81 |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.274.000 | 1.519.052,70 | 46,60 |
|  | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 3.274.000 | 1.519.052,70 | 46,60 |

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w planu przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa  Raszków,

- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,

- Szkoła Podstawowa Ligota,

- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,

- Zespół Szkół  w Korytach,

- Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny,

- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,

- Gimnazjum Raszków

Przychody na plan 193.300 zł wykonano w kwocie 116.240,08 zł.

Wydatki na plan 193.300 zł wykonano w kwocie 116.240,08 zł.

80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosi w 2010 roku 124.300 zł, wykonano w pierwszym półroczu 80.558,43 zł, tj. 64,81%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływów na wynajem pomieszczeń i darowizn.

Główne wydatki to zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych, zakup artykułów chemicznych oraz gazu, opłaty za przewóz obiadów. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono artykuły budowlane do remontu kuchni a w Szkole Podstawowej w Radłowie żaluzje – 2.304,99 zł. Wśród głównych wydatków Szkoły Podstawowej w Raszkowie wymienić należy opłacenie udziału uczniów w spektaklu teatralnym – 3.550 zł oraz zakup mebli – 2.350 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur za obiady i artykuły żywnościowe w Szkole Podstawowej w Radłowie – 729,73 zł oraz faktury za plecak pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Korytach – 199 zł.

80104 – Przedszkola

Planowane dochody w 2010 roku wynoszą 4.000 zł; w pierwszym półroczu wykonano 2.842,35 zł, tj. 71,06% planu. Dochody pochodzą głównie z darowizn oraz wynajmu sali (nauka języka angielskiego). Poniesione wydatki to zakup płytek do kuchni.

80110 – Gimnazja

Plan dochodów w roku 2010 wynosi 65.000 zł; wykonano 32.839,30 zł, tj. 50,52%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów oraz wpłaty za obiady i wynajem.

Wydatki to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków. Z innych wydatków wymienić należy: zakup parapetów do stołówki oraz artykułów elektrycznych – 2.140,85 zł, wymianę grzejników – 2.379 zł oraz zakup zbiornika do filtrowania wody – 1.454 zł.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2010r.

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 193.300 | 116.240,08 | 60,14 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 124.300 | 80.558,43 | 64,81 |
|  | 80104 | Przedszkola | 4.000 | 2.842,35 | 71,06 |
|  | 80110 | Gimnazja | 65.000 | 32.839,30 | 50,53 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 193.300 | 116.240,08 | 60,14 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 124.300 | 80.558,43 | 64,81 |
|  | 80104 | Przedszkola | 4.000 | 2.842,35 | 71,06 |
|  | 80110 | Gimnazja | 65.000 | 32.839,30 | 50,53 |

Z   przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za I półrocze  można wyciągnąć wnioski:

-    zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są terminowo

- nastąpił spadek dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2009,

- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą ( w I półroczu gmina  planowała deficyt w wysokości 5.255.346 zł a uzyskano nadwyżkę w wysokości  994.045,47  zł )

- oprócz tego ulokowane zostały wolne środki w kwocie 2.000.000 zł  w banku prowadzącym rachunek budżetu

- gmina posiada  wypracowaną nadwyżkę finansową za 2009 rok w kwocie  2.402.126,72 zł     co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu     roku 2010 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Ta tendencja , pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2010 roku założonych w budżecie zadań.