## terminy
Założenia do budżetu Gminy Dziemiany na rok 2024 - inwestycje w trakcie lub do realizacji
Lp | Nazwa zadania | Stan realizacji | promesa lub umowa | termin realizacji lub ważności promesy | uzyskane i zabezpieczone w budżecie środki finansowe
1 | Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej Raduń, Kalisz, Piechowice, Trzebuń | przetarg rozstrzygnięty | umowa podpisana | 30.12.2024 r. | 4.262.235 zł
2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany-Trzebuń | w trakcie realizacji | umowa podpisana | 29.09.2024 r. | 3.286.000 zł
3 | Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema | końcowy etap realizacji | umowa podpisana | 23.04.2024 r. | 4.250.000 zł
4 | Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach (asfalt) | w trakcie realizacji | przetarg ogłoszony | 30.10.2024 r. | 710.000 zł
5 | Przebudowa drogi gminnej nr 196011G do miejscowości Dunajki - etap 1 (asfalt) | w trakcie realizacji | przetarg ogłoszony | 30.10.2024 r. | 1.780.000 zł
6 | Przebudowa drogi gruntowej Raduń - Kalwaria w gminie Dziemiany (asfalt) | w trakcie realizacji | przetarg ogłoszony | 30.10.2024 r. | 1.460.000 zł
7 | Modernizacja drogi Piechowice - Szablewo (asfalt) | do 21.06.2024 | promesa z dnia 21.09.2023 r. | Rok 2024-2025 | 2.100.000 zł
8 | Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie, (asfalt) | do 12.07.2024 | promesa z dnia12.10.2023 r. | Rok 2024 - 2025 | 6.650.000 zł
9 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej m.in. (Boisko Sportowe w Kaliszu) | do 12.07.2024 | promesa z dnia 12.10.2023 r. | Rok 2024 - 2026 | 1.755.000 zł
10 | Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszu | do 05.10.2024 | promesa z dnia 05.10.2023 r. | Rok 2024 - 2027 | 560. 000 zł
11 | Konserwacja ołtarzy, empory i prospektu organowego w kościele w Dziemianach | do 27.07.2024 | promesa z dnia 27.07.2023 r. | Rok 2024 - 2028 | 460.600 zł
12 | Konserwacja zabytkowych witraży kościoła pw. Św. Antoniego w Dziemianach | do 27.07.2024 | promesa z dnia 27.07.2023 r. | Rok 2024 - 2029 | 225.400 zł
13 | Wymiana okładzin schodów zewnetrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele pw. Św. Antoniego w Dziemianach | do 27.07.2024 | promesa z dnia 27.07.2023 r. | Do końca roku 2025 | 205.800 zł
14 | Renowacja Polichromii wnetrza kościoła pw. Św. Antoniego w Dziemianach | do 05.10.2024 | Promesa z dnia 05.10.2023 r. | Do końca roku 2025 | 171.500 zł
15 | Remont drogi gminnej w kierunku miejscowości Lendy | do 14.04.2024 | umowa podpisana | 30.04.2024 r. | 1.170.000 zł
16 | Rozbudowa i przebudowa PSZOK w Dziemianach | do końca 2025 | wniosek do realizacji UE | Do końca roku 2025 | 52.400 zł
17 | Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kaliszu | do końca 2025 | wniosek do realizacji UE | Do końca roku 2025 | 80.000 zł
18 | Wyposażenie nowgo budynku ZKiW w Dziemianach | w trakcie realizacji | umowa podpisana | 30.04.2024 r. | 85.000 zł