**Informacja   
z realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Miasta Krasnystaw   
z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. w tym udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

**Obszar I - Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym**

Dział 851 Rozdz. 85153, Rozdz. 85154

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot otrzymujący dotację | Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji, termin realizacji | Koszt całkowity zadania   2024 r. | Planowana kwota dotacji zgodnie z umową  2024 r. | Wykonanie dotacji 2024r. | % wyko nania dotacji (6:5) | % udziału dotacji w k. całkowitym zadania  (6:4) | Osiągnięte rezultaty | Uwagi dot. realizacji, kwota niewykorzystana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Krasnostawskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ODNOWA”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększenie dostępności terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem uzależnień  01.01-31.12.2024 r. | 40 847,21 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 58,76 | W ramach projektu prowadzone były zajęcia  i spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia:  - zajęcia edukacyjno-motywujące dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 202 godz. prowadzone przez terapeutów uzależnień,  - spotkania Grupa AA „Nowa Droga” i „Żyj Godnie” – 58 spotkań grupowych, 28 mitingów otwartych oraz spotkań okolicznościowych, rocznicowych z różnymi grupami abstynenckimi zrzeszonymi w Związku Stowarzyszeń Ziemi Lubelskiej,  - spotkania Grupy AL-ANON „Pomocna dłoń” – 124 godz. zajęć grupowych. Ponadto odbywają się spotkania członków  i sympatyków Stowarzyszenia,  - dyżury wolontariuszy,  - spotkania dla kobiet współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,  - spotkania okolicznościowe członków  i sympatyków stowarzyszenia, promujące trzeźwy styl życia, wyjazdy okolicznościowe.  Z różnych form aktywności Stowarzyszenia skorzystało 430 osób. | Zadanie zrealizowane |
| 2 | FUNDACJA WINDA w Krasnymstawie | Zadanie 1  Ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększenie dostępności terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem uzależnień  01.02-15.12.2024 r. | 21 014,47 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 61,86 | W ramach projektu prowadzony był Punkt Interwencji Kryzysowej zapewniający kompleksową pomoc w przezwyciężaniu problemów uzależnienia od alkoholu i innych uzależnień przez specjalistę psychoterapii uzależnień oraz lekarza psychiatrę. Z oferty pomocy skorzystało 75 osób (196 godz. pracy terapeuty uzależnień i 30 godz. pracy psychoterapeuty rodzin). Realizowane były też działania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców Miasta oraz instytucji wspierających rozwiązywanie problemów alkoholowych (ulotki, plakaty, informacja na portalach społecznościowych). | Zadanie zrealizowane |
| 3 | FUNDACJA WINDA w Krasnymstawie | Zadanie 2  Udzielanie rodzinom,  w których występuje przemoc w rodzinie pomocy psychologicznej i prawnej oraz wsparcia psychologicznego, realizacja programów integrujących  01.02-15.12.2024 r. | 11 506,97 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 86,90 | W ramach projektu przeprowadzono 125 godz. pracy przez specjalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 100 godz. pracy certyfikowanego specjalisty pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i 25 godzin pracy prawnika. Specjaliści udzielili pomocy i porad 50 osobom. Prowadzone były działania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców oraz instytucji wspierających problemy związane z przemocą w rodzinie (informacje na portalach społecznościowych, plakaty, ulotki, strona internetowa). | Zadanie zrealizowane |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy  „Wodnik Krasnystaw” | Zadanie 3  Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci  i młodzieży promujących zdrowy styl życia  - z programem profilaktycznym  01.01-31.12.2024 r. | 20 395,88 | 18 249,00 | 18 249,00 | 100,00 | 89,47 | Uczestnicy pozalekcyjnych zajęć sportowych brali udział w systematycznych zajęciach pływania i ratownictwa wodnego. Dzieci  i młodzież uczyła się sportowych zasad fair play i współdziałania w grupie. Prowadzone zajęcia przyczyniły się do zapobiegania wadom postawy, wspomagania rozwoju fizycznego oraz podniesienia świadomości na temat zdrowego stylu życia. Zajęcia odbywały się na basenach poza terenem Krasnegostawu. | Zadanie zrealizowane |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 4  w Krasnymstawie | Zadanie 3  Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych i sportowo rekreacyjnych  z programem profilaktycznym, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej  01.01–31.12.2024 r. | 10 702,50 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 79,42 | Dzieci i młodzi uczestniczyli w zajęciach dalekowschodnich sztuk walki. Uczestnicy rozwijali zainteresowania sportowo-rekreacyne kształtujące osobowość, prawidłową postawę ciała oraz wzajemne relacje w grupie, nabyli też wiedzę i umiejętności do pozytywnego zaliczenia testów na kolejne stopnie szkoleniowe w sekcji karate. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych; grupa początkująca – 35 osób i grupa zaawansowana– 25 osób. | Zadanie zrealizowane |
| 6 | Uczniowski Klub Sportowy „SONGO”  w Krasnymstawie | Zadanie 3  Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia przez dzieci i młodzież z programem profilaktycznym  01.01–31.12.2024 r. | 13 971,60 | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00 | 88,75 | W ramach projektu prowadzone były zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe z elementami taekwondo dla 40 osób przez cały rok, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat wpływu aktywności fizycznej na życie i zdrowie człowieka, podniesienia poczucia własnej wartości, odporności na stres, współdziałania  w grupie itp. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 100 godz. zajęć. | Zadanie zrealizowane |
| 7 | Caritas Archidiecezji Lubelskiej  Placówka  w Krasnymstawie | Zadanie 3  Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych  i sportowo-rekreacyjnych  z programem profilaktycznym  - Sportowa aktywacja  01.05–30.06.2024 r. | 6 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 90,00 | W projekcie uczestniczyło 20 dzieci w wieku  7-11 lat. Podczas zajęć prowadzonych przez 4 godz. dziennie 5 razy w tygodniu w placówce Caritas w Krasnymstawie, dzieci spędzały czas aktywnie, na sportowo, prowadzone były ćwiczenia korekcyjne. | Zadanie zrealizowane |
| 8 | Stowarzyszenie „CARPE DIEM” w Krasnymstawie | Zadanie 4  Wspieranie zorganizowanych form zajęć aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym  - „Samodzielni w terenie”  01.05–30.11.2024 r. | 18 741, 00 | 12 470,00 | 12 470,00 | 100,00 | 66,54 | W ramach projektu 22 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyjechało na kilkudniowy wypoczynek do Janowa Lubelskiego. Podczas wyjazdu oraz w placówce w okresie wakacyjnym realizowany był program profilaktyczny – trening umiejętności społecznych, budowanie świadomości emocjonalnej oraz poznanie technik relaksacyjnych. | Zadanie zrealizowane  9 |
| 9 | Caritas Archidiecezji Lubelskiej  Placówka  w Krasnymstawie | Zadanie 4  Wspieranie zorganizowanych form zajęć aktywizujących dzieci  i młodzież z programem profilaktycznym  – Dzieciaki w Akcji  01.03–30.04.2024 r | 6 000,00 | 5 4000,00 | 5 400,00 | 100,00 | 90,00 | W projekcie uczestniczyło 20 dzieci w wieku  7-11 lat, prowadzone były zajęcia rekreacyjno- wychowawcze oraz edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy i aktywny tryb życia  w ramach Świetlicy Caritas w Krasnymstawie przez 20 godz. tygodniowo. | Zadanie zrealizowane |
|  | **Razem obszar** | | **149 179,63** | **109 419,00** | **109 419,00** | **100,00** | **73,35** |  |  |

**Obszar II Pomoc Społeczna**

Dział 852 Roz. 85295

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie | Zadanie 1  Wspieranie działań  z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc socjalno-materialna osobom zagrożonym ubóstwem  01.01-31.12.2024 r. | 992 054,40 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | 3,82 | W ramach zadania prowadzona jest Kuchnia dla ubogich Caritas im. Matki Teresy z Kalkuty. Z posiłków dziennie korzysta ok. 300 osób, potrzebujących pomocy żywnościowej, wydawany był też suchy prowiant i odzież. Osoby korzystające z pomocy nie uciekają się do innych negatywnych w skutkach sposobów zdobycia pożywienia. Realizacja zadania jest uzupełnieniem działań Miasta w zakresie pomocy społecznej. | Zadanie zrealizowane |
|  | Dział 852 Roz. 85228 ( powierzenie) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Lublinie | Zadanie 2  Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących  01.01-31.12.2024 r. | 125.000,00 | 125 000,00 | 124 992,30 | 99,99 | 99,99 | Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie 3351 godzin usług opiekuńczych dla 24 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, co przyczyniło się do utrzymania poziomu samodzielnego funkcjonowania, podtrzymania lub zwiększenia aktywności społecznej, zmniejszenia izolacji społecznej oraz poprawy samopoczucia podopiecznych. | Zadanie zrealizowane |
| 3 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Lublinie | Zadanie 3  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób potrzebujących  01.01-31.12.2024 r. | 144 000,00 | 144 000,00 | 143.976,00 | 99,98 | 99,98 | Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie  3 428 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,  co przyczyni się do poprawy kondycji psychicznej podopiecznych, utrzymania stabilnego stanu ich zdrowia, integracji ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości  i potrzeb oraz kształtowanie nawyków celowej aktywności społecznej. | Zadanie zrealizowane  Zadanie zlecone, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki |
| 4 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Lublinie | Zadanie 4  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób potrzebujących  01.08-31.12.2024 r. | 85 950,00 | 85 950,00 | 85 932,00 | 99,98 | 99,98 | Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie  2 046 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,  co przyczyniło się do poprawy kondycji psychicznej podopiecznych, utrzymania stabilnego stanu ich zdrowia, integracji ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości  i potrzeb oraz kształtowanie nawyków celowej aktywności społecznej. | Zadanie zrealizowane  Zadanie zlecone, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki |
|  | **Razem obszar** | | **1 347 004,4** | **392 950,00** | **392 900,30** | **99,99** | **29,17** |  |  |

**Obszar III Polityka społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym**

Dział 853 Roz. 85311

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  i Młodzieży  z Dysfunkcjami Rozwoju „PROGRES”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz integrujących osoby z niepełnosprawnościami - wspieranie zajęć edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży  01.01-31.12.2024 r. | 9 135,30 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 87,57 | W ramach zadania zostały przeprowadzone specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, trening umiejętności społecznych dla dzieci  z dysfunkcjami rozwoju – 79 godz.  W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. | Zadanie zrealizowane |
| 2 | Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej  w Krasnymstawie | Zadanie 2  Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych  – „Uniwersytet Trzeciego Wieku –Wiedza, integracja, zdrowie 2024”  12.02-31.12.2024 r. | 8 300,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 78,31 | W ramach zadania prowadzone były zajęcia, warsztaty i wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku. Odbyło się 102 godz. zajęć warsztatowych, 34 godz. zajęć ogólnosprawnościowych, 30 godz. lektoratów językowych, wyjazd szlakiem zabytków kultury polskiej.  Realizacja zadania miała na celu polepszenie jakości życia osób starszych poprzez upowszechnienie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz rozwoju i podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zachęcenia do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę kondycji fizycznej oraz przeciwdziałanie samotności. W zajęciach udział wzięło 90 osób. | Zadanie zrealizowane. |
| 3 | Caritas Archidiecezji Lubelskiej  w Lublinie | Zadanie 2  Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych – „Aktywny Senior”  01.05-30.09.2024 r. | 3 900,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 89,74 | W ramach zadania został zorganizowany wyjazd integracyjny do Muzeum bombki choinkowej w Nowej Dębie oraz warsztaty malowania bombek.  W działaniach aktywizujących uczestniczyło 25 osób w wieku senioralnym.  Udział seniorów w projekcie przyczynił się do efektywnego budowania relacji społecznych. Poprawiła się też motywacja uczestników do podejmowania różnego rodzaju aktywności. | Zadanie zrealizowane |
| 4 | Krasnostawskie Stowarzyszenie Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Warzywo”  w Krasnymstawie | Zadanie 2  Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych –„ Szkolenie, warsztaty i integracja seniorów”  01.07-12.11.2024 r. | 3 700,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 67,57 | W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia  i wykłady z etykiety produktu – świadome kupowanie, warsztaty kulinarne oraz wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego  w Lublinie. W projekcie uczestniczyły 20 seniorów. | Zadanie zrealizowane |
| 5 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krasnymstawie | Zadanie 2  Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych – Działania integrujące i aktywizująco-rekreacyjne dla osób 60+  01.05-30.12.2024 r. | 13 915,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 35,93 | W ramach zadania odbyły się 3 wyjazdy autokarowo-piesze, poprawiające integrację międzypokoleniową, sprawność fizyczną oraz integrację w grupie osób starszych, będących  w wieku senioralnym. W projekcie uczestniczyły 20 seniorów. | Zadanie zrealizowane |
| 6 | Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie | Zadanie 2  Wspieranie programów edukacyjno- terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących  z udziałem osób starszych  - Klub Aktywnego Seniora  01.03-31.12.2024 r. | 10 976,62 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 59,22 | W ramach zadania odbyły się 26 warsztatów aktywizujących oraz przeciwdziałających osamotnieniu i marginalizacji seniorów oraz integracyjne wyjścia na koncerty i projekcje filmowe. W projekcie uczestniczyły 35 seniorów. |  |
| 7 | Lubelski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie | Zadanie 2  Wspieranie programów edukacyjno- terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych  01.04-30.11.2024 r. | 7 150,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 83,92 | W ramach zadania prowadzona była Świetlica dla seniorów. W ramach aktywności umysłowych, ruchowych oraz artystycznych uczestniczyło 51 osób w wieku 60+ . |  |
|  | **Razem obszar** | | **57 076,92** | **38 000,00** | **38 000,00** | **100,00** | **66,58** |  |  |

**Obszar IV Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – projekty i programy finansowane zs środków pochodzących z budżetu UE – Polityka Senioralna EFS+** Rozdz. 853 Roz. 85395 ( powierzenie)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Caritas Archidiecezji Lubelskiej  w Lublinie | Zadanie 1  Świadczenie usług rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych dla osób w wieku 65+  01.01-31.12.2024 r. | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 400,00 | 99,20 | 99,20 | W ramach zadania zostały przeprowadzone 93 Indywidualne plany wsparcia usług rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych - 930 godzin usług. Nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, wzmocnienie i ugruntowanie samoaktywności oraz samodzielności seniorów w codziennym życiu. | Zadanie zrealizowane, polityka senioralna EFS+ |
| 2 | Fundacja „WINDA” w Krasnymstawie | Zadanie 2  Świadczenie usług opiekuńczych dla osób  w wieku 65+ oraz usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych osób w wieku 65+  w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.  01.01-31.12.2024 r. | 209 480,00 | 209 480,00 | 209 480,00 | 100,00 | 100,00 | W ramach zadania zorganizowano 5111 godzin usług dla 64 osób, mieszkańcy Krasnegostawu.  W ramach projektu zostało udzielone wsparcia  i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, co przyczyniło się do wzrostu jakości życia osób objętych wsparciem oraz utrzymania poziomu ich samodzielnego funkcjonowania. | Zadanie zrealizowane  polityka senioralna EFS+ |
| 3 | Caritas Archidiecezji Lubelskiej  w Lublinie | Zadanie 3  Świadczenie usług opiekuńczych towarzyszącą usługą rehabilitacyjną dla osób w wieku 65+  w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.  15.10 -31.12.2024 r. | 98 000,00 | 98 000,00 | 91 600,00 | 93,46 | 93,46 | W ramach zadania zostało przeprowadzonych 56 Indywidualnych planów wsparcia usług rehabilitacyjnych i usług opiekuńczych: 904 godziny usług opiekuńczych i 560 godzin usług rehabilitacyjnych. Nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, wzmocnienie i ugruntowanie samoaktywności oraz samodzielności seniorów  w codziennym życiu. | Zadanie zrealizowane  polityka senioralna EFS+  Dotacja nie została w pełni wykorzystana  z uwagi na fakt przebywania podopiecznych w szpitalach, w sanatoriach lub innych ośrodkach rehabilitacyjnych |
| 4 | Fundacja „WINDA” w Krasnymstawie | Zadanie 4  Świadczenie usług opiekuńczych dla osób  w wieku 65+ oraz usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych osób w wieku 65+  w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.  15.10 -31.12.2024 r. | 70 000,00 | 70 00,00 | 70 000,00 | 100,00 | 100,00 | W ramach zadania przeprowadzono 1 750 godzin usług dla 52 osób, mieszkańców Krasnegostawu.  Zostało udzielone wsparcia i pomoc osobom  w trudnej sytuacji życiowej, co przyczyniło się do wzrostu jakości życia osób objętych wsparciem oraz utrzymania poziomu ich samodzielnego funkcjonowania. | Zadanie zrealizowane  polityka senioralna EFS+ |
| 5 | Fundacja „WINDA” w Krasnymstawie | Zadanie 5  Świadczenie usług asystenckich dla osób  w wieku 65+ w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.  15.10 -31.12.2024 r. | 112 000,00 | 112 000,00 | 43 680,00 | 39,00 | 39,00 | W ramach projektu przeprowadzono 624 godzin usług dla 20 osób, mieszkańców Krasnegostawu. Osobom w trudnej sytuacji życiowej zostało udzielone wsparcie i pomoc, co przyczyniło się do wzrost jakości życia oraz utrzymania poziomu ich samodzielnego funkcjonowania | Zadanie zrealizowane częściowo zgodnie ze zleceniem MOPS, kwota 68 320,00 zostanie zrealizowana w 2025 r.,  polityka senioralna EFS+ |
|  | **Razem obszar polityka senioralna EFS+** | | **564 480,00** | **564 480,00** | **489 160,00** | **86,66** | **86,66** |  |  |

**Obszar IV Oświata i wychowanie, turystyka i krajoznawstwo**

Dział 854 Rozdz. 85407

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” w Krasnymstawie | Zadanie 1  Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działa edukacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży – Przewodnik turystyczny Krasnegostawu  10.03-31.07.2024 r. | 12 300,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 89,43 | W ramach projektu został opracowany merytorycznie i graficznie Przewodnik turystyczny Krasnegostawu. Zlecono do druku 2 500 szt. publikacji z przeznaczeniem na potrzeby promocyjne miasta i poprawę atrakcyjności turystycznej Krasnegostawu. | Zadanie zrealizowane |
| 2 | Stowarzyszenie „Pod Napięciem”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działa edukacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży – Warsztaty więzi rodzinnych  01.03-09.08.2024 r. | 9 511,71 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 89,36 | W ramach projektu zorganizowano 4 rodzaje warsztatów tematyczne oraz wydarzeń plenerowych skierowanych do dzieci, młodzieży  i ich rodziców. Celem projektu było zacieśnienie relacji rodzinnych, edukacja i integracja międzypokoleniowej. W przedsięwzięciu brało udział ok. 74 osób, podsumowaniem było wydarzenie integracyjne na krasnostawskich Błoniach. | Zadanie zrealizowane |
| 3 | Stowarzyszenie Twórców Kultury „PALETA”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działa edukacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży  – plener rzeźbiarski pt. „Postacie z bajek dla przedszkoli”  08.04-29.09.2024 r. | 25 700,01 | 20 940,00 | 20 940,00 | 100,00 | 81,48 | W ramach projektu zorganizowany został kilkudniowy Plener rzeźbiarski, powstało 6 rzeźb w drewnie, dużych postaci z bajek, które zostały przekazane do placówek przedszkolnych. Plener rzeźbiarski był zorganizowany na Rynku Miejskim, co dodatkowo wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Rzeźby uświetnią przestrzeń architektoniczną placówek miejskich. | Zadanie zrealizowane |
| 4 | Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie | Zadanie 1  Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działa edukacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży  – Wakacyjna aktywacja – Wakacje z Caritas  1.07-05.07.2024 r. | 2 850,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 | 89,51 | W ramach projektu został zorganizowane zajęcia wakacyjne dla 20 dzieci wraz z wyjazdem na Ranczo Arka. | Zadanie zrealizowane |
|  | **Razem obszar** | | **50 361,72** | **43 000,00** | **43 000,00** | **100,00** | **85,38** |  |  |

**Obszar V Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**

Dział 921 Rozdz. 2109

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stowarzyszenie „ GLORIA VITAE”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu, organizacja wydarzeń  i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje – Koncert Gloria Vitae ”Dziękuję Ci Mamo”  19.03-21.07.2024 r. | 28 513,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 43,62 | W ramach projektu został zorganizowany 33 Koncert Gloria Vitae w Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie z udziałem gwiazdy polskiej estrady, co przyczyniło się do poszerzenia oferty kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców, mieszkańców miasta. W imprezie kulturalnej brało udział ok 600 osób bezpośrednio oraz kilka tysięcy w relacji on-line. | Zadanie zrealizowane, |
| 2 | Stowarzyszenie Twórców Kultury „PALETA”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu, organizacja wydarzeń  i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje – Plener malarski pt. Piękno przyrody - nadwieprzańskie inspiracje,  04.05-29.09.2024 r. | 15 008,9 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 79,95 | W ramach zadania zorganizowany został Plener malarski. Rezultatem przedsięwzięcia była galeria obrazów namalowanych na płótnie, które na trwałe zachowały urok i piękno przyrody okolic naszego miasta. Prace zostały zaprezentowane mieszkańcom i turystom podczas wernisażu  i wystawy, część prac została przekazana do Urzędu Miasta. | Zadanie zrealizowane |
| 3 |  | Zadanie 1  Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu, organizacja wydarzeń  i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Kwota niewydatkowana |
|  | **Razem obszar** | | **43 521,90** | **25 000,00** | **24 000,00** | **96,00** | **55,4** |  |  |

**Obszar VII Kultura fizyczna i sport**

Dział 926 Rozdz. 92604

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie piłka nożna  02.01-31.12.2024 r. | 70 000,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 100,00 | 89,29 | Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, promocja zdrowego stylu życia. Zajęcia sportowe są formą kształtowania właściwych postaw i wzorców wychowawczych przekazywanych dzieciom i młodzieży.  W ramach realizacji zadania prowadzone były zajęcia treningowe dla grup szkoleniowych składających się  z chłopców w rocznikach 2012 - 2018 (5-13 lat) odbywały się 3 - 5 razy w tygodniu po 60-90 minut w 6 grupach wiekowych:  - młodzik- rocznik 2012 - 20 zawodników,  - orlik- rocznik 2013/14 - 20 zawodników,  - żak F1-rocznik 2015 - 20 zawodników,  - żak F2- rocznik 2016 - 20 zawodników,  - żak F1- rocznik 2015/16/17- 23 zawodników,  - Skrzat G1-rocznik 2018- 20 zawodników.  Drużyny uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej  i grach kontrolnych. Zajęcia odbywały się zgodnie  z harmonogramem treningowym oraz elektroniczną dokumentacją systemu Certyfikacji PZPN.  Zakładane rezultaty zostały zrealizowane poprzez  - zwiększenie liczy dzieci uczestniczących  w zajęciach sportowych,  - osiągnięcie jak najwyższego poziomu sportowego zawodników,  - udział w turniejach towarzyskich,  - udział w ligach piłki nożnej LZPN,  - promocja zdrowego stylu życia,  - promocja Miasta Krasnystaw. | Zadanie zrealizo-wane |
| 2 | Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy ZS Nr 2 Krasnystaw | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie  i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie zapasy  01.01-31.12.2024 r. | 102 239, 71 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 88,03 | Realizacja założonych celów została w pełni osiągnięta poprzez systematyczne prowadzenie zajęć szkoleniowych w sporcie zapaśniczym, które obejmowały około 60 zawodników. Projekt kierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Krasnystaw i okolic, w dyscyplinie sportowej zapasy w różnych kategoriach wiekowych: dzieci 7-11 lat, młodzicy 12-14 lat, kadeci 15-17 lat, juniorzy 18-20 lat, młodzieżowcy 21-23 lata, seniorzy powyżej 21 lat. Szkolenie prowadzone było 6 razy  w tygodniu. W 2024 roku zawodnicy systematycznie uczestniczyli w zajęciach treningowych oraz  w zawodach zgodnie z kalendarzem PZZ, zgrupowaniach i obozach szkoleniowych.  Pierwszy etap szkolenia obejmował zawodników, którzy przygotowywali się do najważniejszych startów w pierwszej połowie roku:  - I Puchar Polski Kadetów we Włodawie;  - Mistrzostwa Polski do lat 15 w Kielcach - brązowy medal;  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików  i dzieci w Kraśniku- złoty medal, II miejsce klub;  - II Puchar Polski Kadetów w Chęcinach;  - Mistrzostwa Polski Juniorów w Staszowie;  - VI Memoriał Jana Źidzika w Sninie na Słowacji - trzy medale złoty, srebrny, brązowy;  - Akademickie Mistrzostwa Polski w Warszawie - złoty i brązowy medal;  - Festiwal zapaśniczy młodzików i młodziczek  w Strzale, w każdej kategorii wiekowej - I miejsce, II miejsce drużynowo;  - Międzynarodowy Turniej Moldava nad Bodvou na Słowacji - złoty medal oraz dwa V miejsca.  W II półroczu zawodnicy brali udział w:  - IV Turniej Gór Świętokrzyskich Młodzików  w Kielcach - złoty, brązowy medal;  - Ogólnopolskie Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych Młodzików 20 osobowej grupy w Komornikach - złoty i dwa brązowe medale, IV miejsce drużynowo;  - Turniej z okazji 65 rocznicy sekcji Stali Rzeszów - 10 medali: 3 złote, 4 srebrne, 3 brązowe, II miejsce drużynowo;  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makroregionu  w Zgierzu- cztery medale: 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy, IV- miejsce drużynowo;  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego młodzików w Bełżycach: młodzicy- 4 złote medale, 5 srebrnych, 2 brązowe, I miejsce drużynowo;  - Mistrzostwa Polski do lat 14 w Gogolinie,  - 2 brązowe medale, IV miejsc drużynowo;  - Wojewódzki Turniej Juniorów Młodszych, Młodzików oraz dzieci - I miejsce drużynowo;  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików, Kadetów w Spiczynie - 2 złote, 3 srebrne, 3 brązowe medale w grupie wiekowej młodzicy, 1 srebrny medal   - kadeci, III miejsce drużynowo.  Klub był organizatorem Otwartych Mistrzostw Województwa Lubelskiego dzieci, młodzików  i kadetów w kwietniu i październiku 2024 r.  Uczestnikami w/w imprezy były kluby z Włodawy, Siedlec, Połańca, Spiczyna, Lublina, Bełżyc, Rzeszowa, Kielc oraz kluby zagraniczne ze Słowacji i Węgier,  w mistrzostwach uczestniczyło 330 zawodników.  -Klub zajął I miejsce.  Zorganizowano imprezę integracyjną podsumowującą  I półrocze w której wzięło udział około 200 osób ze społeczności klubu. Dla uczestników zadania zorganizowano obozy: dochodzeniowy w ferie zimowe i w okresie wakacji. | Zadanie zrealizo-wane |
| 3 | Krasnostawski Klub Sportowy „KINGA” Krasnystaw | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie  i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie piłka nożna kobiet  02.01-31.12.2024 r. | 38 808,35 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 79,88 | Zakładane cele zostały zrealizowane poprzez:  - systematyczne zajęcia szkoleniowe, które były uzupełniane meczami kontrolnymi w Krasnymstawie  i Lublinie. Zajęcia odbywały się w grupach wiekowych; U11-U9 -poniedziałek, piątek (seniorki)  U13-U15- środa, zajęcia indywidualne oraz zajęcia  z bramkarkami – czwartek.  W realizacji zadania wzięło udział 39 zawodniczek.  **Runda wiosenna:**  - udział w rozgrywkach IV Ligi Kobiet i awans do III ligi- seniorki,  - IV miejsce w Lidze wojewódzkiej - juniorki młodsze,  - III miejsce w Lidze wojewódzkiej - młodziczki,  - udział w turniejach - orliczki.  **Rudna jesienna:**  **-** VIII miejsce - III Liga - seniorki,  - IV miejsce II Liga wojewódzka U16- juniorki,  - reprezentowanie klubu przez dwie zawodniczki  w kadrze Lubelskiego Związku Piłki Nożnej,  - udział w Międzynarodowym Turnieju Kraków City Cup,  - organizacja obozu w Krynicy Zdroju- mecz kontrolny w Bardejov na Słowacji,  - udział w turniejach - orliczki,  - trzy razy klub był organizatorem rozgrywek młodzieżowych,  - organizacja dwóch imprez rekreacyjno-sportowych,  - realizacja projektu pn. „Spartakiada piłkarska 2024”, w ramach konkursu grantowego Lubelskiego ZPN,  - realizacja we współdziałaniu z Lubelskim  i Polskim ZPN projektu pn. „Piłka łączy pokolenia - edycja 2024”.  Systematyczne szkolenie przyczyniło się do poprawy wyszkolenia zawodniczek, podniesienia poziomu sportowego poszczególnych drużyn. Udział  w rozgrywkach ligowych, osiągane rezultaty oraz współorganizacja projektu Lubelskiego PZN wpłynęła na podniesienie prestiżu Klubu oraz promocji miasta Krasnystaw w środowisku piłki nożnej kobiet,  w województwie lubelskim oraz PZPN. | Zadanie zrealizo-wane |
| 4 | Krasnostawski Klub Sportowy „START 1944” Krasnystaw | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie  i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie piłka nożna  01.01-31.12.2024 r. | 261 171, 51 | 187 000, 00 | 187 000, 00 | 100,00 | 71,60 | Cel realizowanego zadania: upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Krasnystaw wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców został osiągnięty.  Rok 2024 był kolejnym okresem intensywnej pracy klubu, co skutkowało uplasowaniem się najwyższym V miejscu w IV lidze na koniec sezonu 2023/24 oraz wysokimi miejsca w tabelach grup młodzieżowych:  - *Junior Młodszy* - 6 miejsce-w II Lidze wojewódzkiej,  - *Trampkarze* - 2 miejsce –w II Lidze wojewódzkiej,  - *Junior Starszy* - 1 miejsce w lidze, awans do ligi makroregionu.  Klub grał dwa razy w finale Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego, co było największym sukcesem od kilku lat.  W okresie styczeń - grudzień w zajęciach sportowych uczestniczyło łącznie 73 zawodników w czterech kategoriach wiekowych.  Każda z drużyn trenuje 3- 4 razy w tygodniu w podziale na kategorie wiekowe liczące:  -seniorzy - 16 zawodników,  -junior starszy makroliga - 18 zawodników,  -junior młodszy liga wojewódzka -18 zawodników,  -trampkarze - 20 zawodników,  Runda jesienna:  -juniorzy seniorzy - 22 zawodników,  -junior starszy - 15 zawodników,  -trampkarz starszy - 18 zawodników,  -młodzik młodszy - 18 zawodników.  Zawodnicy w roku 2024 uczestniczyli w następującej ilości spotkań:  - seniorzy - 7 meczy wyjazdowych, 12 meczy na miejscu, 5 meczy kontrolnych,  - juniorzy makroliga - 7 meczy wyjazdowych,  7 meczy na miejscu, 5 meczy kontrolnych,  - juniorzy liga wojewódzka -7 meczy wyjazdowych,  7 meczy na miejscu,  -trampkarze - 7 meczy wyjazdowych, 7 na miejscu,  4 mecze kontrolne,  Poprzez uczestnictwo w treningach i meczach nastąpiła poprawa poziomu sportowego zawodników, kondycji  i wydolności organizmu, taktyki oraz zasad współzawodnictwa sportowego.  Kolejna grupa zawodników z rocznika 2006 zadebiutowała w IV lidze, co świadczy o wysokim poziomie wyszkolenia i systemowych rozwiązaniach  w Klubie. Piłka nożna cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym jak również wśród mieszkańców Krasnegostawu, jako forma spędzania wolnego czasu. | Zadanie zrealizowane |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie  i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie pływanie  01.01-31.12.2024 r. | 35 366,05 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 87,65 | Celem realizacji zadania było stworzenie warunków do osiągnięcia wyników sportowych przez dzieci  i młodzież oraz aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez mieszkańców Krasnegostawu, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie nowych pasji popularyzacja pływania.  Zajęcia prowadzone były zarówno podczas roku szkolnego jak i w czasie wakacji.  Uczestnicy realizacji zadania ze względu na remont rodzimej pływalni korzystali z obiektu Aqua Lublin  i basenu w Chełmie.  Uczestnicy zadania brali udział w zawodach wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich, mistrzostwach Polski oraz województwa, a także brali udział w zawodach ligowych, które zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem, były to:  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Wieloboju pływackim,  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu długodystansowym,  - Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików - wszystkie rundy,  - zawody o Laur Lubelskiego Koziołka - wszystkie rundy,  - Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat Lublin,  - Memoriał Henryka Kosakowskiego i Witolda Ruzikowskiego,  - Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13 lat w Ostrowcu Świętokrzyskim,  - Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat Lublin,  - Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego,  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Ostrowcu Świętokrzyskim,  - Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej,  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego,  - Puławy Sprint Cup,  - Zimowe Mistrzostwa Polski Młodzików.  Organizacja obozu stacjonarnego podczas ferii zimowych, na przełomie czerwca i lipca, w sierpniu  i grudniu dla 30 osób.  Zakładane cele zostały osiągnie poprzez:  - treningi i udział w zawodach,  - nauka zdrowej rywalizacji,  - budowanie więzi pomiędzy współzawodnikami,  - poprawa więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami,  - promocja klubu i Miasta Krasnystaw na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej,  - tworzenie tradycji pływania wśród dzieci  w środowisku krasnostawskim. | Zadanie zrealizowane |
| 6 | Krasnostawski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIOR” | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie  i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie koszykówka  01.01 -30.12.2024 r. | 11 144,08 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 89,73 | Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, w-ramach projektu propagowano rozwój kultury fizycznej poprzez naukę podstaw koszykówki i upowszechnianie tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży:  - kształtowano nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, nawyki prozdrowotne,  - integracja w grupie rówieśniczej,  - rozwój ambicji i pasji oraz uzdolnień sportowych,  - promocja koszykówki wśród mieszkańców Krasnegostawu,  - promocja Miasta poprzez udział w zawodach.  W zajęciach uczestniczyły 42 osoby.  Zajęcia były prowadzone systematycznie dla każdej grupy dwa razy w tygodniu.  Dzięki zajęciom z koszykówki dzieci i młodzież aktywnie spędza wolny czas, uczy się systematyczności, odpowiedzialności i dyscypliny, doskonali swoje umiejętności sportowe. | Zadanie zrealizowane |
| 7 | Klub Piłki Siatkowej Krasnystaw | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu śród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  – w dyscyplinie piłki siatkowej  01.01-31.12.2024 r. | 28 159,33 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | 81,68 | Cele i rezultaty zadania zostały osiągnięte poprzez zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki siatkowej, które odbywały się:  - 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. - szkoła podstawowa  - 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. - drużyna juniorów.  - raz w tygodniu - seniorzy.  Zrealizowane plany w I półroczu:  - udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów:- II miejsce drużyny juniorów w Lidze Wojewódzkiej,  - V miejsce juniorów w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w Kędzierzynie Koźlu.  - współorganizacja i udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Krasnegostawu - I miejsce.  - udział drużyny seniorów rozgrywkach Wojewódzkiej III Ligi.  - udział w turniejach z siatkówki plażowej:- III miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie,  - klubowe mistrzostwa Województwa w Białej Podlaskiej,  - turniej mini siatkówki Talents Cup w Lublinie,  - turnieje dwójek i trójek siatkarskich o Puchar Prezesa klubu na zakończenie sezonu.  Zrealizowane plany w II półroczu:  - współorganizacja Chmielakowego Turnieju Siatkówki Plażowej,  - udział zawodników w turnieju siatkówki plażowej  w Chełmie ”Jagiełło Cup”,  - udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów - I miejsce po rundzie zasadniczej,  - organizacja Mikołajkowego Turnieju Mini Siatkówki o Puchar Prezesa KPS Krasnystaw,  - współorganizacja z MOSiR Krasnystaw Turnieju Siatkówki Halowej,  - systematyczne mecze sparingowe z drużyną seniorów.  Zajęcia sportowe są formą kształtowania właściwych postaw i wzorców wychowawczych przekazywanych dzieciom i młodzieży, dzięki którym osiągnięto cele:  - podniesiono umiejętności techniczne i pogłębiono wiedzę taktyczną z piłki siatkowej,  - stworzono możliwość udziału w sportowej rywalizacji,  - zwiększono aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, przez co zwiększono skuteczność działań z zakresu edukacji zdrowotnej,  - rozbudzono zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej,  - kształtowano postawy moralne i społeczne na podstawie wartości tkwiących w sporcie,  - propagowano aktywny i zdrowy tryb życia oraz zapewniono alternatywne formy spędzania wolnego czasu. | Zadanie zrealizo-wane |
| 8 | Klub Taekwondo „SOKÓŁ”  Krasnystaw | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie  i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  - w dyscyplinie taekwondo olimpijskie  01.01-31.12.2024 r. | 49 607,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 100,00 | 87,70 | Cele i zadania zostały w pełni zrealizowane poprzez prowadzenie systematycznego szkolenia wg harmonogramu : treningi 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku 30 osobowej grupy zawodniczek i zawodników.  Zawody, sparingi, szkolenia o charakterze wojewódzkim, międzywojewódzkim, ogólnopolskim prowadzone były regularnie i systematycznie.  Udział zawodników w:  - konsultacjach sparingowych młodzików w Puławach,  - egzaminie na stopnie uczniowskie,  - egzaminie na sędziów Polskiego Związku Taekwondo,  - zgrupowaniu kadry wojewódzkiej w Poroninie   (1zawodniczka),  - zgrupowaniu kadry województwa lubelskiego juniorów w Giżycku ( 1 zawodniczka),  - Pucharze Polski w Bydgoszczy - medal oraz kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,  - Puchar Polski P1 Kadetów, Juniorów i Seniorów,  - brązowy medal w kat. seniorów oraz kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,  - Weyer Taekowndo Challenge o Puchar Prezydenta Puław i Otwarte Mistrzostwa Puław - 8 medali,  - kwalifikacja dwóch zawodniczek do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady w Zgorzelcu.  - Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieży w TKD Olimpijskim w Kórniku,  -Turniej Baba Jaga Cup w Ostrowcu Świętokrzyskim  - 5 medali,  - Otwarte Mistrzostwa Warszawy - 7 medali,  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  w Taekwondo Olimpijskim w Puławach - 2 złote medale,  - Mistrzostwa Polski Młodzików w Taekwondo olimpijskim w Tarnowie Podgórnym- złoty medal  i tytuł Mistrzyni Polski,  - udział w kursokonferencji trenerów, egzaminatorów  i sędziów PZTO w Warszawie,  - udział w kursokonferencji PZTO w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.  - organizacja obozu rekreacyjno-sportowo-turystycznego dla 20 osobowej grupy.  Klub zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania umiejętności sportowych, co przedkłada się na wzrost talentów. Uczestnicy zadania poprzez udział w zawodach, sparingach, obozach promują miasto Krasnystaw. Organizacja zawodów sportowych, wycieczek i obozów wpływa na zaangażowanie, integrację zawodników, rodziców i lokalnej społeczności. | Zadanie zrealizowane |
| 9 | Uczniowski Klub Sportowy  „SONGO”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  - w dyscyplinie taekwondo, pływanie  01.01-31.12.2024 r. | 18 836,90 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 58,40 | Działania w ramach realizacji zadania obejmowały treningi taekwondo z podziałem na grupy  - I grupa poniedziałki, czwartki i soboty,  - II grupa wtorki, soboty.  W projekcie wzięło udział około 90 osób.  Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie treningów w sekcji taekwondo przyczyniło się do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, co jest ofertą aktywnego spędzania wolnego czasu.  Cykle treningowe mają na celu wdrażanie trenujących do rywalizacji sportowej, uczą systematyczności, odpowiedzialności za siebie i innych, współdziałania  w grupie oraz przełamywania własnych słabości.  Trwałość osiągniętych rezultatów wskazuje na zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat wpływu aktywności fizycznej na życie i zdrowie człowieka, korzyści płynące z uprawnia sportu, podniesienie poczucia własnej wartości.  Zawodnicy wzięli udział w zawodach i turniejach niejednokrotnie stając na podium :  - Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny,  - Taekwondo Olimpijskiego Baba Jaga Cup  w Ostrowcu Świętokrzyskim,  - Puchar Polski Kadetów i Junior w Ostrowcu Świętokrzyskim,  - XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  - Weyer Taekwondo Challenge o Puchar Prezydenta Puław,  - Międzygminny Turniej Taekwondo w Starym Brusie,  - Otwarte Mistrzostwa Warszawy,  - Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Bydgoszczy,  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  w Puławach,  - Turniej Taekwondo o Puchar Prezydenta Łomży,  - Mistrzostwa Polski Młodzików w taekwondo olimpijskim,  - Puchar Polski dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Bełżycach,  - Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Toruniu oraz Toruń Cup Młodzików,  - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego  w Puławach,  - IX Świętokrzyska Olimpiada TKD  W roku 2024 klub był organizatorem Otwartych Mistrzostw Krasnegostawu w którym wzięło udział około 250 zawodników z terenu województwa lubelskiego. | Zadanie zrealizo-wane |
| 10 | Uczniowski Klub Sportowy „ROCKY”  w Krasnymstawie | Zadanie 1  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  - w dyscyplinie boks  01.01-31.12.2024 r. | 13 997,43 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 78,59 | Zakładane cele i rezultaty zadania zostały osiągnięte poprzez: systematyczne szkolenie 30 -35 osobowej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Krasnystaw w dyscyplinie sportowej boks. Szkolenia odbywały się w jednej grupie wiekowej od 10 do 25 lat. Zajęcia prowadzone były trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny. Uczestnicy korzystali z hali sportowej, z bieżni lekkoatletycznej i siłowni plenerowej. Zawodnicy klubu brali udział w:  - XI Turnieju Ziemi Lubelskiej - 3 złote i 3 srebrne  medale,  - Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego - 3 złote i 1 srebrny medal  - Memoriale im. Henryka Lewczuka - 2 złote i 4 srebrne medale,  - XXI Memoriale Stanisława Zalewskiego w Lublinie.  Uczestnictwo w treningach poprawiło formę fizyczną, wpłynęło pozytywnie na codzienne samopoczucie  i ogólny stan psychiczny zawodników.  Regularne treningi uczą systematyczności, wytrwałości w dążeniu do celu, opanowania emocji. Boks uczy wzajemnego szacunku, wiary w siebie i samodzielności.  Udział w zajęciach to jednocześnie zagospodarowanie wolnego czasu zawodników, prowadzenie procesu wychowawczego, popularyzacja boksu, jako dyscypliny sportowej. | Zadanie zorganizowane |
| **Razem obszar** | | | **629 330, 36** | **500 000, 00** | **500 000, 00** | **100,00** | **79,45** |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE**  **- wkład własny organizacji – 1 244 475,63** | | | **2 840 954,93** | **1 672 84 9,00** | **1 596 479,30** | **95,43** | **56,20** |  |  |